СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 апреля 2016 года                                                                                                      №  126

Об утверждении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2016 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Совет депутатов Подпорожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности.

Глава муниципального образования                                                                       В.В. Мосихин

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МО "Подпорожский муниципальный район" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 25 апреля 2016 года № 126 |  |  |
| П Л А Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые показатели) | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |  |
|  | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" |  |  | 2016 | 134 183,20 | 0,00 | 58 464,00 | 75 719,20 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 134 183,20 | 0,00 | 58 464,00 | 75 719,20 | 0,00 |  | Комитет образования |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Подпорожского района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 35 483,70 | 0,00 | 14 399,80 | 21 083,90 | 0,00 |  | Комитет образования |
| 1.1.1. | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 8 215,00 |  | 8 215,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение мягкого инвентаря для дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 515,00 |  |  | 515,00 |  |  |  |
| 1.1.3. | Обеспечение охранной сигнализации в 4 дошкольных образовательных организациях |  | 1-4 квартал | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 1.1.4. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 5 334,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  |  | 856,00 |  |  | 856,00 |  |  |  |
| - | Огнезащитная обработка чердаков (детский сад № 2, 11) |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
| - | Обслуживание видеонаблюдения |  |  | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  |  |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  |  | 635,00 |  |  | 635,00 |  |  |  |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  |  | 467,00 |  |  | 467,00 |  |  |  |
| - | Установка пожарных лестниц (детский сад № 30 и ЦДК) |  |  | 190,00 |  |  | 190,00 |  |  |  |
| - | Испытания наружных лестниц |  |  | 135,00 |  |  | 135,00 |  |  |  |
| - | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |
| - | Перекатка пожарных рукавов |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  |  | 1 136,00 |  |  | 1 136,00 |  |  |  |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  |  | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |  |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  |  |
| - | Монтаж аварийного освещения |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |  |
| - | Изготовление энергетического паспорта (детский сад № 21) |  |  | 45,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |
| 1.1.5. | Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 1 465,00 |  |  | 1 465,00 |  |  |  |
| 1.1.6. | Медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций |  | 1-4 квартал | 1 585,00 |  |  | 1 585,00 |  |  |  |
| 1.1.7. | Медицинское сопровождение воспитанников детского сада № 29 |  | 1-4 квартал | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 1.1.8. | Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  | 1-4 квартал | 9 546,20 | 0,00 | 1 032,50 | 8 513,70 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Текущий ремонт двух групп (ясельная и младшая) детского сада № 5 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  |  |
| - | Текущий ремонт пищеблока детского сада № 11 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| - | Ремонт цоколя, отмостки, лестниц наружных (бетонирование или замена), ремонт кладки стен, ремонт канализации детского сада № 21 |  |  | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  |
| - | Ремонт цоколя, отмостки здания детского сада № 29 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |
| - | Проведение ремонтных работ детского сада № 12 |  |  | 853,50 |  | 782,50 | 71,00 |  |  |  |
| - | Ремонт системы электроснабжения (детский сад № 1) |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| - | Ремонт внутренней системы отопления (детский сад № 15) |  |  | 3 972,70 |  |  | 3 972,70 |  |  |  |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД |  |  | 270,00 |  | 250,00 | 20,00 |  |  |  |
| 1.1.9. | Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющих детей |  | 1-4 квартал | 8 223,50 | 0,00 | 5 152,30 | 3 071,20 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Оплата питания детей в детском саду |  |  | 3 071,20 |  |  | 3 071,20 |  |  |  |
| - | Выплата компенсации родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района |  |  | 5 152,30 |  | 5 152,30 | 0,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 74 264,40 | 0,00 | 30 718,60 | 43 545,80 | 0,00 |  | Комитет образования |
| 1.1.10. | Приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ |  | 1-4 квартал | 13 460,00 |  | 13 460,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.11. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 3 784,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  |  | 730,00 |  |  | 730,00 |  |  |  |
| - | Огнезащитная обработка чердаков (школа № 1, школа № 8, школа-интернат) |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |
| - | Обслуживание видеонаблюдения |  |  | 369,00 |  |  | 369,00 |  |  |  |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  |  | 473,00 |  |  | 473,00 |  |  |  |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  |  | 292,00 |  |  | 292,00 |  |  |  |
| - | Испытания наружных лестниц |  |  | 82,00 |  |  | 82,00 |  |  |  |
| - | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | 490,00 |  |  | 490,00 |  |  |  |
| - | Перекатка пожарных рукавов |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  |  | 568,00 |  |  | 568,00 |  |  |  |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  |  | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  |  |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД |  |  | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |  |
| - | Монтаж аварийного освещения |  |  | 270,00 |  |  | 270,00 |  |  |  |
| - | Изготовление энергетического паспорта (школа № 3) |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 1.1.12. | Развитие инфраструктуры общего образования |  |  | 44 137,00 | 0,00 | 17 258,60 | 26 878,40 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений |  |  | 240,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |
| - | Замена ограждения МБОУ «Винницкая школа-интернат» |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
| - | Приобретение дизельгенератора |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
| - | Ремонт электрики МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 345,00 |  |  | 345,00 |  |  |  |
| - | Ремонтные работы МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» |  |  | 2 796,00 |  | 2 657,00 | 139,00 |  |  |  |
| - | Оснащение школ, внедряющих ФГОС (МБОУ «Важинская СОШ № 6») |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |
| - | Оснащение школ, реализующих профильное обучение (МБОУ «Подпорожская СОШ № 8») |  |  | 227,00 |  | 150,00 | 77,00 |  |  |  |
| - | Оснащение региональных инновационных площадок (школа № 8 и школа-интернат) |  |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |  |
| - | Приобретение школьного автобуса для МБОУ «Винницкая школа-интернат» |  |  | 1 880,00 |  | 1 700,00 | 180,00 |  |  |  |
| - | Организация доступа к сети Интернет |  |  | 540,00 |  | 498,40 | 41,60 |  |  |  |
| - | Организация и техническое сопровождение дистанционного обучения |  |  | 711,20 |  | 553,20 | 158,00 |  |  |  |
| - | Устройство спортивной площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 1» |  |  | 11 230,00 |  | 11 000,00 | 230,00 |  |  |  |
| - | Реновация общеобразовательных школ (Школа № 9 в п. Никольский) |  |  | 12 966,30 |  |  | 12 966,30 |  |  |  |
| - | Строительство МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» |  |  | 8 901,50 |  |  | 8 901,50 |  |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | 1-4 квартал | 7 035,20 |  |  | 7 035,20 |  |  |  |
| 1.1.14. | Проведение медицинских осмотров работников |  | 1-4 квартал | 1 230,00 |  |  | 1 230,00 |  |  |  |
| 1.1.15. | Подготовка школ к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 1 453,20 |  |  | 1 453,20 |  |  |  |
| 1.1.16. | Организация подвоза учащихся к месту учебы |  | 1-4 квартал | 3 165,00 |  |  | 3 165,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 15 407,90 | 0,00 | 11 520,40 | 3 887,50 | 0,00 |  | Комитет образования |
| 1.1.17. | Обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 365,00 |  |  | 365,00 |  |  |  |
| 1.1.18. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Обслуживание АПС |  |  | 335,00 |  |  | 335,00 |  |  |  |
| - | Обслуживание видеонаблюдения |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |
| - | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  |  | 228,00 |  |  | 228,00 |  |  |  |
| - | Замер сопротивления изоляции и контура заземления |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| - | Испытания наружных лестниц |  |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  |  |
| - | Прочистка вентиляционных каналов |  |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  |  |  |
| - | Перекатка пожарных рукавов |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |
| - | Передача сигнала ЦАСПИ |  |  | 426,00 |  |  | 426,00 |  |  |  |
| - | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  |  | 55,00 |  |  | 55,00 |  |  |  |
| - | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |
| - | Монтаж аварийного освещения |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |
| - | Изготовление энергетического паспорта (ЦДТ) |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 1.1.19. | Медицинские осмотры работников организаций дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 430,00 |  |  | 430,00 |  |  |  |
| 1.1.20. | Развитие инфраструктуры дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 12 510,40 | 0,00 | 11 520,40 | 990,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Приобретение оборудования для организаций дополнительного образования |  |  | 580,00 |  |  | 580,00 |  |  |  |
| - | Промывка системы отопления, замена задвижек, ревизия колодцев |  |  | 155,00 |  |  | 155,00 |  |  |  |
| - | Ремонт здания МБОУДО «ЦДТ» |  |  | 545,40 |  | 520,40 | 25,00 |  |  |  |
| - | Устройство спортивной площадки МБОУДО «ПДЮСШ» |  |  | 11 230,00 |  | 11 000,00 | 230,00 |  |  |  |
| 1.1.21. | Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 453,50 |  |  | 453,50 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 5 077,20 | 0,00 | 1 825,20 | 3 252,00 | 0,00 |  | Комитет образования |
| 1.1.22. | Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  | 1-4 квартал | 5 077,20 | 0,00 | 1 825,20 | 3 252,00 | 0,00 |  |  |
| - | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |
| - | Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей |  |  | 2 006,40 |  | 1 806,40 | 200,00 |  |  |  |
| - | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  | 2 602,00 |  |  | 2 602,00 |  |  |  |
| - | Проведение С-витаминизации |  |  |  |  | 18,80 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в области образования" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 |  | Комитет образования |
| 1.1.23. | Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского района» |  | 1-4 квартал | 1 450,00 |  |  | 1 450,00 |  |  |  |
| 1.1.24. | Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования |  | 1-4 квартал | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере социальной защиты населения" |  |  | 2016 | 4 313,93 | 300,00 | 3 963,93 | 50,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Реализация муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 2015-2017 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 4 313,93 | 300,00 | 3 963,93 | 50,00 | 0,00 |  | Управление социальной защиты населения АМО "Подпорожский муниципальный район" |
| 2.1.1. | Оказание гражданам экстренной помощи на дому с использованием технологии социального обслуживания «Тревожная кнопка» |  | 2016 | 420,10 |  | 420,10 |  |  | Не более 90 чел. |  |
| 2.1.2. | Предоставление гражданам транспортных услуг с использованием технологии социального обслуживания «Социальное такси» |  | 2016 | 1 067,65 |  | 1 067,65 |  |  | Не более 300 чел. |  |
| 2.1.3. | Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг на дому с использованием технологии социального обслуживания «Служба сиделок» |  | 2016 | 1 996,90 |  | 1 996,90 |  |  | Не менее 8 чел. |  |
| 2.1.4. | Предоставление детям-инвалидам услуг на дому с использованием технологии социального обслуживания «Служба сиделок» |  | 2016 | 429,28 |  | 429,28 |  |  | 1 ребенок-инвалид |  |
| 2.1.5. | Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов здания УСЗН АМО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |  | 2016 | 200,00 | 150,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
| 2.1.6. | Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов здания МБУ СРЦН «Семья» |  | 2016 | 200,00 | 150,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики" |  |  | 2016 | 18 949,75 | 0,00 | 0,00 | 18 949,75 | 0,00 |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2016 | 14 292,70 | 0,00 | 0,00 | 14 292,70 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2016 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 11 942,70 | 0,00 | 0,00 | 11 942,70 | 0,00 |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики |  | 2016 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2016 | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 3.1.3. | Обеспечение доступности условий для занятий физической культурой и спортом |  | 2016 | 10 232,70 |  |  | 10 232,70 |  |  |  |
| 3.2. | Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2015-2017 годы" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики |  | 2016 | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2016 | 1 250,00 |  |  | 1 250,00 |  |  |  |
| Мероприятия, не входящие в муниципальные программы, требующие финансирования |  |  | 2016 | 4 657,05 | 0,00 | 0,00 | 4 657,05 | 0,00 |  |  |
| 3.3. | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в г. Подпорожье (окончание работ) | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 1 607,05 |  |  | 1 607,05 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 3.4. | Проектирование Вепсского центра фольклора и ремесел в с. Винницы | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 3.5. | Завершение строительства работ по ремонту и подготовке к эксплуатации спортивного зала в помещении поликлиники в п. Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
|  | Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства" |  |  | 2016 | 265 034,71 | 0,00 | 219 698,19 | 45 336,52 | 0,00 |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2016 | 262 034,71 | 0,00 | 219 698,19 | 42 336,52 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Строительство полигона твердых бытовых отходов | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 77 460,07 |  | 77 460,07 |  |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 4.2. | Проектно-изыскательные работы по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, в том числе проектно-изыскательные работы» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 10 000,00 |  | 7 000,00 | 3 000,00 |  |  | АМО "Подпорожское городское поселение" |
| 4.3. | Строительство газопровода в г. Подпорожье |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| 4.4. | Ремонт участков ТС |  |  | 7 038,86 |  | 6 060,00 | 978,86 |  | 1244 п.м. |  |
| 4.5. | Актуализация схемы теплоснабжения на 2017 год |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 |  |  |  |
| 4.6. | Ремонт водоразборных колонок г. Подпорожье |  |  | 431,12 |  |  | 431,12 |  | 10 шт. |  |
| 4.7. | Ремонт участков канализ.сети ул. Свирская д. 78, ул. Строителей д. 6-а |  |  | 410,20 |  |  | 410,20 |  | 45 п.м. |  |
| 4.8. | Замена сетей водопровода ул. Красноармейская д. 9 |  |  | 303,20 |  |  | 303,20 |  | 50 п.м. |  |
| 4.9. | Проверка сметной документации |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 4.10. | Реконструкция станций подкачки по ул. Свирская д.62 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  | 1 шт. |  |
| 4.11. | Реконструкция водопроводного колодца ул. Волкова д. 27 |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  | 1 шт. |  |
| 4.12. | Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону (ремонт ТС) на территории Подпорожского района в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 978,00 |  |  | 978,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 4.13. | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 4.14. | Озеленение территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  |  |
| 4.15. | Поддержание санитарного состояния МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 1 400,00 |  |  | 1 400,00 |  |  |  |
| 4.16. | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 11 327,00 |  |  | 11 327,00 |  |  |  |
| 4.17. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  | 44,00 |  |  | 44,00 |  |  |  |
| 4.18. | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 2 657,28 |  | 2 457,98 | 199,30 |  |  |  |
| 4.19. | Благоустройство частей территории города Подпорожье |  |  | 2 511,42 |  | 2 283,11 | 228,31 |  |  |  |
| 4.20. | Оценка инженерной инфраструктуры и зданий в п. Важины | МО "Важинское городское поселение" | 1-4 квартал | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
| 4.21. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в п. Важины |  | 1-4 квартал | 3 300,00 |  | 3 000,00 | 300,00 |  | 1800 п.м. |  |
| 4.22. | Модернизация и реконструкция существующих и создание новых объектов и систем коммунальной инфраструктуры |  | 2-4 квартал | 3 072,30 |  | 2 793,00 | 279,30 |  |  |  |
| 4.23. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" |  | 2016 | 2 625,00 |  | 2 500,00 | 125,00 |  |  |  |
| 4.24. | Ремонт ветхих сетей и ГВС в п. Вознесенье | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 7 723,47 |  | 6 951,12 | 772,35 |  | 1600 п.м. | АМО "Вознесенское городское поселение" |
| 4.25. | Реконструкция баков аккумуляторов горячей воды существующей котельной |  | 2016 | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  |  |  |
| 4.26. | Проектирование реконструкции и начало работ по котельной с увеличением мощности до 10 МВт в п. Вознесенье |  | 2016 | 107 000,00 |  | 101 650,00 | 5 350,00 |  |  |  |
| 4.27. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Вознесенское городское поселение" |  | 2016 | 2 625,00 |  | 2 500,00 | 125,00 |  |  |  |
| 4.28. | Реализация муниципальной программы "Развитие административного центра Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы" |  | 2016 | 1 500,00 |  | 1 442,92 | 57,08 |  |  |  |
| 4.29. | Ремонт сетей теплоснабжения в п. Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
| 4.30. | Ремонт сетей ГВС в п. Никольский |  | 2016 | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |
| 4.31. | Разработка схемы газоснабжения |  | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 4.32. | Ремонт ветхих сетей теплоснабжения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 330,00 |  |  | 330,00 |  |  | АМО "Винницкое сельское поселение" |
| 4.33. | Ремонт ветхих сетей водоснабжения |  | 2016 | 325,30 |  |  | 325,30 |  |  |  |
| 4.34. | Проектирование реконструкции и начало работ по котельной на щепе с увеличением мощности до 6 МВт в с. Винницы |  | 2016 | 3 600,00 |  |  | 3 600,00 |  |  |  |
| 4.35. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Винницкое сельское поселение" |  | 2016 | 2 562,50 |  | 2 500,00 | 62,50 |  |  |  |
| 4.36. | Благоустройство частей территории с. Винницы |  | 2016 | 1 200,00 |  | 1 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Мероприятия, не входящие в муниципальные программы, требующие финансирования |  |  | 2016 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |  |
| 4.36. | Капитальный ремонт бани № 2 в г. Подпорожье |  | 2016 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 5. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания" |  |  | 2016 | 124 643,78 | 0,00 | 6 827,60 | 117 816,18 | 0,00 |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2016 | 124 643,78 | 0,00 | 6 827,60 | 117 816,18 | 0,00 |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алёховщина - Надпорожье - Плотично", км 134+560 - км 146+366 | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 65 790,68 |  |  | 65 790,68 |  |  |  |
| 5.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках реализации муниципальных адресных программ | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | АМО "Вознесенское городское поселение" |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
| 5.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 6 056,20 |  | 2 872,60 | 3 183,60 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2-4 квартал | 2 040,00 |  | 866,40 | 1 173,60 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 2 387,60 |  | 1 337,60 | 1 050,00 |  |  | АМО "Вознесенское городское поселение" |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 291,00 |  | 231,00 | 60,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
|  |  | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 1 660,00 |  | 1 520,00 | 140,00 |  |  | АМО "Винницкое сельское поселение" |
| 5.4. | Проектирование строительства объекта "Автостанция в г. Подпорожье" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 3 332,00 |  |  | 3 332,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 5.5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 5.6. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 215,00 |  |  | 215,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
| 5.7. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 1 576,00 |  |  | 1 576,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район"" |
| 5.8. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
| 5.9. | Текущий ремонт понтонной переправы | МО "Важинское городское поселение" | 1 квартал 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
| 5.10. | Паспортизация дорог МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 192,30 |  |  | 192,30 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
| 5.11. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 9 800,00 |  |  | 9 800,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 5.12. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 5.13. | Поддержка автотранспортного предприятия | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 1 580,00 |  |  | 1 580,00 |  |  | АМО "Винницкое сельское поселение" |
| 5.14. | Приобретение 3-х автобусов | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 5 235,00 |  |  | 5 235,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 6. | Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения" |  |  | 2016 | 313 052,61 | 108 244,64 | 94 242,09 | 110 565,87 | 0,00 |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2016 | 313 052,61 | 108 244,64 | 94 242,09 | 110 565,87 | 0,00 |  |  |
| 6.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 1 380,56 | 69,03 | 1 291,81 | 19,72 |  |  | АМО "Вознесенское городское поселение" |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 38,47 |  |  | 38,47 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
|  |  | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | АМО "Винницкое сельское поселение" |
| 6.2. | Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи», в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
|  |  | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
|  |  | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 97,00 |  |  | 97,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
|  |  | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 2 095,49 |  | 2 070,84 | 24,65 |  | 1 семья | АМО "Вознесенское городское поселение" |
| 6.3. | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 1 265,50 |  | 1 247,43 | 18,07 |  | 2 семьи | АМО "Вознесенское городское поселение" |
| 6.4. | Строительство жилого многоквартирного дома по адресу: г. Подпорожье, ул. Набережная Красного Флота, д. 14 | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 53 691,98 |  | 32 499,93 | 21 192,05 |  | 51 квартира, 2269,5 м² | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 6.5. | Строительство жилого многоквартирного дома по адресу: г. Подпорожье, ул. Горького, д. 28, корп.1, 2 | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 89 310,73 | 40 976,31 | 23 733,42 | 24 601,00 |  | 42 квартиры, 36 квартир | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 6.6. | Строительство жилого многоквартирного дома по адресу: п. Вознесенье, пер. Рабочий, д. 4 | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 13 124,34 | 3 921,60 | 3 301,31 | 5 901,43 |  | 35 квартир, 1441,05 м² | АМО "Вознесенское городское поселение" |
| 6.7. | Строительство жилого многоквартирного дома в п. Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 19 040,14 | 7 935,61 | 3 974,05 | 7 130,48 |  | 48 квартир, 1962,2 м² | АМО "Никольское городское поселение" |
| 6.8. | Строительства жилого многоквартирного дома по адресу: с. Винницы, ул. Советская, д. 96-б | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 58 680,00 | 24 790,20 | 12 414,60 | 21 475,20 |  | 50 квартир, 2516,16 м² | АМО "Винницкое сельское поселение" |
| 6.9. | Строительства жилого многоквартирного дома по адресу: с. Винницы, ул. Советская, д. 96-б | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 69 393,40 | 30 551,90 | 13 708,70 | 25 132,80 |  | 1904,8 м² | АМО "Винницкое сельское поселение" |
| 6.10. | Взносы региональному оператору на капитальный ремонт | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 6.11. | Софинансирование работ по капитальному ремонту МКД |  | 2016 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 6.12. | Ремонт ветхого жилого фонда |  | 2016 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 7. | Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики" |  |  | 2016 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 |  |  |
| 7.1. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 10 500,00 |  |  | 10 500,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 7.2. | Установка узлов учета электрической энергии на уличном освещении в д. Заозерье, п. Рейда, п. Новый поселок | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | 3 шт. | АМО "Важинское городское поселение" |
| 7.3. | Ремонт уличного освещения и закупка электрооборудования | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 8 населенных пунктов | АМО "Важинское городское поселение" |
| 7.4. | Ремонт уличного освещения в п. Вознесенье | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  | АМО "Вознесенское городское поселение" |
| 8. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  | 2016 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |  |  |
| 8.1. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожский муниципальный район" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 8.2. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 8.3. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Вознесенское городское поселение" |
| 8.4. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
| 8.5. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2016 | 55,00 |  |  | 55,00 |  |  | АМО "Никольское городское поселение" |
| 8.6. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Винницкое сельское поселение" |
| 9. | Правопорядок и безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" |  |  | 2016 | 3 768,10 | 0,00 | 0,00 | 3 768,10 | 0,00 |  |  |
| 9.1. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2016 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 9.1.1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе" |  | 2016 | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  |  |
| 9.1.2. | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района " |  | 2016 | 370,00 |  |  | 370,00 |  |  |  |
| 9.2. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2016 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 |  | Администрация МО "Подпорожский муниципальный район" |
| 9.2.1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском городском поселении" |  | 2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 9.2.2. | Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения" |  | 2016 | 453,00 |  |  | 453,00 |  |  |  |
| 9.3. | Реализация муниципальной программы по пожарной безопасности на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
| 9.4. | Реализация муниципальной программы по ГО и ЧС на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2016 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | АМО "Важинское городское поселение" |
| 9.5. | Реализация муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2016 | 145,10 |  |  | 145,10 |  |  | АМО "Вознесенское городское поселение" |
| ИТОГО по плану мероприятий |  |  | 2016 | 875 701,08 | 108 544,64 | 383 195,81 | 383 960,62 | 0,00 |  |  |