СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

28 февраля  2022 года                                                                                                            № 133

Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2021 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2021 год, утвержденного решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 29 марта 2021 года № 96, Совет депутатов Подпорожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности.

Глава муниципального образования                                                               В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Подпорожский муниципальный район»

от  28 февраля 2022 года № 133

Отчет о реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" за 2021 год № п/п; Наименование объекта, мероприятия; Территориальная принадлежность (муниципальное образование; Срок финансирования; Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.); Информация о выполнении в 2021 году. Всего; В том числе. ФБ; ОБ; МБ; Прочие. Развитие социальной сферы. 1. Мероприятия в сфере образования. Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования"; 2021; 154770,20; 9 209,70; 92 460,70; 53099,80; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере образования израсходовано 236 889,6 тыс.руб., в том числе 7 425,1 тыс.руб. (средства ФБ), 178 889,8 тыс.руб. (средства ОБ), 50 574,7 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.; Реализация муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 154770,20; 9 209,70; 92 460,70; 53 099,80; 0,00; В 2021 году на реализацию муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" всего израсходовано: 236 889,6 тыс. руб., в том числе 7 425,1 тыс.руб. (средства ФБ), 178 889,8 тыс.руб. (средства ОБ), 50 574,7 тыс .руб. (средства МБ). Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования Подпорожского района"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 49 163,50; 0,00; 29 540,60; 19 622,90; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования Подпорожского района" израсходовано 150 923,8 тыс. руб., в том числе 130 135,0 тыс.руб. (средства ОБ), 20 788,8 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.1.; Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций; 1-4 квартал; 2 828,00; 2 828,00; Приобретено компьютерное оборудование, методическое интерактивное оборудование в виде самолета, детская мебель, игры и игрушки. Израсходовано 2828,00 тыс.руб. (средства ОБ). 1.1.2.; Обеспечение охранной сигнализации в 3 дошкольных образовательных организациях; 1-4 квартал; 246,00; 246,00; На обеспечение охранной сигнализации в 3 дошкольных образовательных организациях были заключены и исполнены договора на сумму 225,0 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.3.; Осуществление вневедомственной охраны дошкольных учреждений; 1-4 квартал; 3 340,00; 3 340,00; На осуществление ведомственной охраны дошкольных учреждений израсходовано 2 609,90 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.4.; Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений; 1-4 квартал; 2 701,00; 0,00; 2 701,00; На обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 2 560,70 тыс.руб. (средства МБ). в том числе:; 1-4 квартал; 0,00. -; Обслуживание АПС; 2-4 квартал; 485,00; 485,00; В 2021 году проведен аукцион на заключение контрактов на обслуживание АСП. Сумма контрактов составила 73,8 тыс.руб. (средства МБ). -; Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы; 1-4 квартал; 539,00; 539,00; На обслуживание кнопки тревожности и выезд группы в 2021 году заключены договора на сумму 911,8 тыс.руб. (средства МБ). -; Замер сопротивления изоляции и контура заземления эл.оборудования; июль; 224,00; 224,00; 0,00; На замер сопротивления изоляции и контура заземления израсходовано 249,70 тыс.руб. (средства МБ). -; Испытание наружных лестниц; июль; 37,00; 37,00; В 2021 году в МБДОУ "Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида" и МБДОУ "Подпорожский детский сад №29 комбинированного вида" проведены испытания наружных лестниц. Израсходовано 7,2 тыс.руб. (средства МБ). -; Испытание средств индивидуальной защиты; август; 65,00; 65,00; В 2021 году проводились испытания средств индивидуальной защиты. Израсходовано - 6,1 тыс.руб. (средства МБ). -; Передача сигнала ЦАСПИ; 1-4 квартал; 1 120,00; 1 120,00; На передачу сигнала ЦАСПИ в 2021 году израсходовано 1076,00 тыс.руб. (средства МБ). -; Страхование ГОЮЛ и ЧС; май; 91,00; 91,00; На страхование ГОЮЛ и ЧС в 2021 году израсходовано 78,6 тыс.руб. (средства МБ). -; Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство; 1-4 квартал; 140,00; 140,00; В 2021 году проведено обучение ответственного за электрохозяйство по противопожарной безопасности и ДПД. Израсходовано 157,5 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.5.; Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году; 2-4 квартал; 676,00; 676,00; На подготовку дошкольных образовательных организаций к новому учебному году израсходовано 676,0 тыс. руб. (средства МБ). 1.1.6.; Медицинское сопровождение воспитанников детского сада №29; 1-4 квартал; 150,00; 150,00; 0,00; В 2021 году заключен договор на медицинское сопровождение воспитанников МБДОУ "Подпорожский детский сад № 29 комбинированного вида". Сумма расходов составила 187,4 тыс. руб. (средства МБ). 1.1.7.; Развитие инфраструктуры дошкольного образования; 22 991,80; 20 194,30; 2 797,50; На развитие инфраструктуры дошкольного образования в 2021 году израсходовано 20279,9 тыс. руб., в том числе 17753,7 тыс.руб. (средства ОБ), 2 526,2 тыс.руб. (средства МБ). в том числе:; 0,00. -; Приобретение мебели; май; 1 368,40; 1 300,00; 68,40; В 2021 году на приобретение мебели всего израсходовано 1368,4 тыс. руб., в.том числе 1300,00 тыс.руб. (средства ОБ), 68,4 тыс.руб. (средства МБ). Была приобретена мебель: сушильные шкафы, столы, стулья, полотенечницы, кухонный модуль, скамья, кресло.. -; Замена конвекторов отопления (частично) МБДОУ «Подпорожский детский сад №4 комбинированного вида»; июль; 526,30; 500,00; 26,30; На замену конвекторов отопления (частично) МБДОУ «Подпорожский детский сад №4 комбинированного вида» израсходовано 526,3 тыс. руб., в том числе 500,0 тыс. руб. (средства ОБ), 26,3 тыс. руб. (средства МБ). -; Ремонт группового помещения дошкольной группы МБОУ «Никольская ООШ №9»; июль; 736,80; 700,00; 36,80; В 2021 году выполнен ремонт группового помещения дошкольной группы МБОУ «Никольская ООШ №9», израсходовано 736,8 тыс. руб., в том числе 700,0 тыс.руб. (средства ОБ), 36,8 тыс. руб. (средства МБ). -; Текущий ремонт здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №12»; август; 749,30; 674,40; 74,90; В 2021 году выполнен текущий ремонт здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №12», израсходовано 749,3 тыс. руб., в том числе 674,4 тыс.руб. (средства ОБ), 74,9 тыс.руб. (средства МБ). -; Ремонт системы водопровода МБДОУ «Подпорожский детский сад №12»; август; 700,00; 700,00; На ремонт системы водопровода МБДОУ «Подпорожский детский сад №12» израсходовано 699,9 тыс.руб. (средства МБ). -; Реновация здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №21»; 18 911,00; 17 019,90; 1 891,10; В 2021 году на реновацию здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №21» заключены контракты на сумму 18 911,00 тыс. руб., в т.ч. 17 019,9 тыс.руб. (средства ОБ), 1 891,1 тыс. руб. (средства МБ). На 01.01.2022 года израсходовано 16199,2 тыс. руб., в том числе 14579,3 тыс. руб. (средства ОБ), 1619,9 тыс. руб. (средства МБ). Освоение неизрасходованных средств в сумме 2 711,8 тыс. руб., 2 440,6 тыс. руб. (средства ОБ), 271,1 тыс. руб. (средства МБ) предусмотрено в 2022 году.. 1.1.8.; Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном»; 2021; 9 195,60; 9 195,60; На строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» в 2021 году израсходовано 116742,7 тыс.руб., в том числе 105255,9 тыс.руб. (средства ОБ), 11486,8 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.9.; Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей; 7 035,10; 6 518,30; 516,80; В 2021 году на оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей израсходовано 4814,2 тыс.руб., в том числе 4297,4 тыс.руб. (средства ОБ), 516,8 тыс.руб. (средства МБ). в том числе:; 0,00. -; Оплата питания в детском саду детей, бесплатно посещающих учреждения дошкольного образования; 1-4 квартал; 516,80; 516,80; В 2021 году расходы на оплату питания в детском саду детей, бесплатно посещающих учреждения дошкольного образования составили 516,8 тыс.руб. (средства МБ). -; Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района; 1-4 квартал; 6 518,30; 6 518,30; На выплату 2021 году компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района израсходовано 4297,4 тыс.руб. (средства ОБ). Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 84 876,90; 9 209,70; 52 831,50; 22 835,70; 0,00; По подпрограмме 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Подпорожского района" всего израсходовано - 66017,3 тыс.руб., в том числе 7425,1 тыс.руб. (средства ФБ), 38781,7 тыс.руб. (средства ОБ), 19810,5 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.9.; Приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ; 1-4 квартал; 11 152,00; 11 152,00; В 2021 году приобретено учебное и иное оборудование, учебно-наглядные пособия для образовательного процесса общеобразовательных школ на сумму 11152,0 тыс.руб. (средства ОБ). 1.1.10.; Софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей; 1-4 квартал; 11 829,60; 11 829,60; Уточненный план в 2021 году на софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей составляет 12 716,6 тыс.руб. Израсходовано в 2021 году 12621,8 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.11.; Организация подвоза учащихся к месту учебы; 1-4 квартал; 5 147,00; 5 147,00; В 2021 году на организацию подвоза учащихся к месту учебы израсходовано 1289,0 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.12.; Осуществление вневедомственной охраны; 1-4 квартал; 1 700,00; 1 700,00; В 2021 году заключены контракты на осуществление вневедомственной охраны на сумму 2 346,9 тыс.руб. Израсходовано 2189,5 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.13.; Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений; 1-4 квартал; 2 055,00; 0,00; 0,00; 2 055,00; В 2021 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 1768,5 тыс.руб. (средства МБ). в том числе:. -; Обслуживание АПС; 1-4 квартал; 450,00; 450,00; В 2021 году был проведен аукцион на заключение контрактов на обслуживание АСП. Сумма контрактов составила 64,4 тыс. руб. Исполнение 64,4 тыс.руб. (средства МБ). -; Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы; 1-4 квартал; 427,00; 427,00; На обслуживание кнопки тревожности и выезд группы в 2021 году заключены контракты и израсходовано 211,6 тыс.руб. (средства МБ). -; Замер сопротивления изоляции и контура заземления; июль; 150,00; 150,00; Уточненный план в 2021 году: на замер сопротивления изоляции и контура заземления израсходовано 410,0 тыс.руб. (средства МБ). -; Испытания наружных лестниц; август; 42,00; 42,00; В 2021 году испытания наружных лестниц по школам не проводились.. -; Испытание средств индивидуальной защиты; 40,00; 40,00; Израсходовано на испытание средств индивидуальной защиты 12,1 тыс.руб. (средства МБ). -; Передача сигнала ЦАСПИ; 1-4 квартал; 710,00; 710,00; В 2021 году на передачу сигнала ЦАСПИ израсходовано 698,0 тыс.руб. (средства МБ). -; Страхование ГОЮЛ и ЧС; май; 76,00; 76,00; Уточненный план на страхование ГОЮЛ и ЧС составляет 272,7 тыс. руб. Израсходовано 272,7 тыс.руб. (средства МБ). -; Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство; 1-4 квартал; 160,00; 160,00; На обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство израсходовано 99,7 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.14.; Развитие инфраструктуры общего образования; 8 483,60; 2 108,00; 5 527,20; 848,40; На развитие инфраструктуры общего образования израсходовано 8363,7 тыс.руб., в том числе 2084,3 тыс.руб. (средства ФБ), 5443,0 тыс.руб. (средства ОБ), 836,4 тыс.руб. (средства МБ). в том числе:. -; Ремонтные работы МБОУ «Подпорожская СОШ №1», МБОУ «Подпорожская СОШ №8», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ«Винницкая школа-интернат», МБОУ «Никольская ООШ №9»; июль; 2 867,00; 2 580,30; 286,70; В 2021 году проведены ремонтные работы в МБОУ «Подпорожская СОШ №1», МБОУ «Подпорожская СОШ №8», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ«Винницкая школа-интернат», МБОУ «Никольская ООШ №9» израсходовано всего 2865,9 тыс.руб., в том числе 2579,3 тыс.руб. (средства ОБ), 286,6 тыс.руб. (средства МБ). -; Приобретение школьного автобуса для МБОУ «Вознесенский ОЦ »; август; 1 700,00; 1 530,00; 170,00; В 2021 году приобретен школьный автобус для МБОУ «Вознесенский ОЦ», расходы составили 1700,0 тыс.руб., в том числе 1530,0 тыс.руб. (средства ОБ), 170,0 тыс.руб. (средства МБ). -; Организация и техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам детей-инвалидов; 1-4 квартал; 190,80; 171,70; 19,10; В 2021 году на организацию и техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам детей-инвалидов израсходовано 111,2 тыс.руб., в том числе 100,1 тыс.руб. (средства ОБ), 11,1 тыс.руб. (средства МБ). -; Оснащение учебно-материальной базы организаций – региональных инновационных площадок (МБОУ «Подпорожская СОШ №3»); апрель; 230,00; 207,00; 23,00; Израсходовано на оснащение учебно-материальной базы организаций – региональных инновационных площадок (МБОУ «Подпорожская СОШ №3») 230,0 тыс.руб., в том числе 207,0 тыс.руб. (средства ОБ), 23,0 тыс.руб. (средства МБ). Приобретены: тренажер "Максим", столы, стулья, электронные таблицы.. -; Федеральный проект «Современная школа» создание центров образования естественно-научной и технологической направленности (приобретение оборудования для МБОУ «Подпорожская СОШ №1». МБОУ «Никольская ООШ №9»); август; 3 495,80; 2 108,00; 1 038,20; 349,60; В 2021 году в рамках Федерального проекта «Современная школа» создание центров образования естественно-научной и технологической направленности (приобретение оборудования для МБОУ «Подпорожская СОШ №1», МБОУ «Никольская ООШ №9») израсходовано 3 456,6 тыс.руб., в т.ч. 2 084,3 тыс.руб. (средства ФБ), 1 026,6 тыс.руб. (средства ОБ), 345,7 тыс.руб. (средства МБ). Приобретены: МФУ, ноутбуки, демонстративное оборудование, модели, макеты.. 1.1.15.; Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 1-4 квартал; 43 677,70; 7 101,70; 36 152,30; 423,70; Уточненный план в 2021 году по мероприятиям по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет всего 37 806,3 тыс.руб., в т.ч. 7 059,8 тыс.руб. (средства ФБ), 30 322,8 тыс.руб. (средства ОБ), 423,7 тыс .руб. (средства МБ). На 01.01.2022г. израсходовано 27800,8 тыс руб., в том числе 5340,8 тыс.руб. (средства ФБ), 22186,7 тыс.руб. (средства ОБ), 273,3 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.16.; Подготовка школ к новому учебному году; 2-4 квартал; 832,00; 832,00; На подготовку школ к новому учебному году израсходовано 832,0 тыс.руб. (средства МБ). Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 6 237,30; 0,00; 600,50; 5 636,80; 0,00; По подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования детей Подпорожского района" израсходовано всего: 6126,5 тыс. руб., в том числе 600,6 тыс.руб. (средства ОБ), 5525,9 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.17.; Обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования; 1-4 квартал; 465,00; 465,00; На обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования в 2021 году израсходовано 419,9 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.18.; Осуществление вневедомственной охраны; 1-4 квартал; 540,00; 540,00; Израсходовано на осуществление вневедомственной охраны 381,4 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.19.; Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений; 934,00; 0,00; 0,00; 934,00; 0,00; В 2021 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 905,6 тыс.руб. (средства МБ). -; в том числе:. -; Обслуживание АПС; 1-4 квартал; 210,00; 210,00; В 2021 году проведен аукцион на заключение контрактов на обслуживание АСП. Сумма контрактов составила 45,3 тыс. руб. Исполнение 45,3 тыс.руб. (средства МБ). -; Испытание средств индивидуальной защиты; 15,00; 15,00; Израсходовано на испытание средств индивидуальной защиты 21,8 тыс.руб. (средства МБ). -; Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы; 1-4 квартал; 168,00; 168,00; На обслуживание кнопки тревожности и выезд группы в 2021 году израсходовано 361,2 тыс.руб. (средства МБ). -; Замер сопротивления изоляции и контура заземления; июль; 15,00; 15,00; В 2021 году на замер сопротивления изоляции и контура заземления израсходовано 15,0 тыс.руб. (средства МБ). -; Передача сигнала ЦАСПИ; 1-4 квартал; 450,00; 450,00; Израсходовано на передачу сигнала ЦАСПИ 399,2 тыс.руб. (средства МБ). -; Страхование ГОЮЛ и ЧС; май; 36,00; 36,00; На страхование ГОЮЛ и ЧС в 2021 году израсходовано 30,3 тыс.руб. (средства МБ). -; Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство; 1-4 квартал; 40,00; 40,00; В 2021 году на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство израсходовано 32,8 тыс. руб. (средства МБ). 1.1.20.; Развитие инфраструктуры дополнительного образования; 2 337,30; 0,00; 600,50; 1 736,80; 0,00; Израсходовано на развитие инфраструктуры дополнительного образования всего 2458,6 тыс.руб., в том числе 600,6 тыс.руб. (средства ОБ), 1858,0 тыс.руб. (средства МБ). -; в том числе:. -; Приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования; 1-4 квартал; 1 670,00; 1 670,00; Уточненный план в 2021 году на приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования составил 1 905,0 тыс.руб. Израсходовано всего 1791,3 тыс.руб. (средства МБ). -; Ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» и МБОУ ДО «Подпорожский ЦДТ»; июль; 667,30; 600,50; 66,80; В 2021 году выполнен ремонт здания МБОУДО «ПДШИ» и МБОУ ДО «Подпорожский ЦДТ» израсходовано всего 667,3 тыс.руб., в том числе 600,6 тыс.руб. (средства ОБ), 66,7 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.21.; Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году; 2-4 квартал; 311,00; 311,00; Израсходовано на подготовку организаций дополнительного образования к новому учебному году 311,0 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.22.; Расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений; 1-4 квартал; 1 650,00; 1 650,00; В 2021 году на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений израсходовано 1650,0 тыс.руб. (средства МБ). Подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 10 912,50; 0,00; 9 236,10; 1 676,40; 0,00; По подпрограмме 4 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" израсходовано 10621,1 тыс.руб., в том числе 9120,5 тыс.руб. (средства ОБ), 1500,6 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.23.; Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи; 1-4 квартал; 10 912,50; 0,00; 9 236,10; 1 676,40; 0,00; В 2021 году на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи израсходовано 10621,1 тыс.руб., в том числе 9120,5 тыс.руб. (средства ОБ), 1500,6 тыс.руб. (средства МБ). в том числе:. -; Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия); 1-4 квартал; 650,00; 650,00; В 2021 году на организацию занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) израсходовано 487,0 тыс.руб. (средства МБ). -; Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ "Никольская СОШ № 9", МБОУ "Винницкая школа-интернат"); 2-3 квартал; 4 334,20; 3 900,70; 433,50; На содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ "Никольская СОШ № 9", МБОУ "Винницкая школа-интернат") израсходовано 4334,2 тыс.руб., в том числе 3900,7 тыс.руб. (средства ОБ), 433,5 тыс.руб. (средства МБ). -; Организация отдыха и оздоровления детей и подростков; 2-3 квартал; 5 917,00; 5 325,30; 591,70; Израсходовано на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков всего 5 788,6 тыс.руб., в т.ч. 5 209,7 тыс.руб. (средства ОБ), 578,9 тыс.руб. (средства МБ). -; Проведение С-витаминизации; 2-3 квартал; 11,30; 10,10; 1,20; В 2021 году израсходовано на проведение С-витаминизации 11,3 тыс.руб., в том числе 10,1 тыс.руб. (средства ОБ), 1,2 тыс.руб. (средства МБ). Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в области образования"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 3 580,00; 0,00; 252,00; 3 328,00; 0,00; По подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование Подпорожского района" и прочие мероприятия в области образования" израсходовано 3200,9 тыс.руб., в том числе 252,0 тыс.руб. (средства ОБ), 2948,9 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.24.; Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского района»; 1-4 квартал; 800,00; 800,00; В 2021 году года на муниципальную поддержку одаренных детей системы образования Подпорожского района израсходованоиз 420,9 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.25.; Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (повышение квалификации); 1-4 квартал; 280,00; 252,00; 28,00; Израсходовано на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (повышение квалификации) 280,0 тыс.руб., в том числе 252,0 тыс.руб. (средства ОБ), 28,0 тыс.руб. (средства МБ). 1.1.26.; Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования; 1-4 квартал; 2 500,00; 2 500,00; На ликвидацию аварийных ситуаций учреждений образования израсходовано 2 500,0 тыс.руб. (средства МБ). 2. Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики. Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и; 2021; 147773,83; 0,00; 44 060,97; 103 712,86; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 108626,67 тыс.руб., в том числе 25364,20 тыс.руб. (средства ОБ), 83262,17 тыс.руб. (средства МБ).. молодежной политики". 2.1.; Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 18193,83; 0,00; 732,00; 17 461,83; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе" израсходовано 17622,60 тыс.руб., в том числе 732,00 тыс.руб. (средства ОБ), 16890,60 тыс.руб. (средства МБ). 2.1.1.; Реализация мероприятий в области молодежной политики; 2021; 1 046,70; 132,00; 914,70; На реализацию мероприятий в области молодежной политики израсходовано 680,17 тыс.руб., в том числе 132,0 тыс.руб. (средства ОБ), 548,17 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму.. 2.1.2.; Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта; 2021; 1 200,00; 1 200,00; На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта израсходовано 995,35 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму.Мероприятия выполнены, согласно плана-графика основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму за 12 месяцев 2021 года.. 2.1.3.; Обеспечение доступности условий для занятий физической культурой и спортом; 2021; 15 947,13; 600,00; 15 347,13; На обеспечение доступности условий для занятий физической культурой и спортом израсходованы средства в общем объеме 15947,08 тыс.руб., в том числе 600,00 тыс.руб. (средства ОБ), 15347,08 тыс.руб. (средства МБ). Предоставлены субсидии МАУ ФОК "Свирь" в объеме 15347,08 тыс.руб. (средства МБ), поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в объеме 600,00 тыс.руб. (средства ОБ). 2.2.; Реализация муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы"; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 1 400,00; 0,00; 0,00; 1 400,00; 0,00; В 2021 году на реализацию муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы" израсходовано 838,10 тыс.руб.(средства МБ). 2.2.1.; Реализация мероприятий в области молодежной политики; 2021; 600,00; 600,00; На реализацию мероприятий в области молодежной политики (повышение уровня гражданско-патриотического сознания и воспитания толерантности в молодежной среде, вовлечение молодежи в социально-активную деятельность Подпорожского городского населения) израсходовано 308,20 тыс.руб. (средств. 2.2.2.; Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта; 2021; 800,00; 800,00; На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта израсходовано 529,90 тыс.руб.(средства МБ). Мероприятия выполнены согласно календарному плану основных мероприятий отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму.. 2.3.; Реализация муниципальной программы "Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы"; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 38 134,26; 0,00; 9 176,50; 28 957,76; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Культура в Подпорожском городском поселении на 2018-2022 годы" израсходовано 38014,90 тыс.руб., в том числе 9280,90 тыс.руб. (средства ОБ), 28734,00 тыс.руб. (средства МБ).. 2.3.1.; Реализация мероприятий по сохранению, развитию культурного наследия и потенциала населения; 2021; 25 380,00; 5 803,20; 19 576,80; На реализацию мероприятий по сохранению, развитию культурного наследия и потенциала населения (субсидии муниципальным автономным учреждениям, поддержка отрасли культуры, выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры) израсходовано 25314,10 тыс.руб., в том числе 5737,30 тыс.руб. (средства ОБ), 19576,80 тыс.руб. (средства МБ).. 2.3.2.; Реализация мероприятий в развитии библиотечного обслуживания; 2021; 12 754,26; 3 373,30; 9 380,96; На реализацию мероприятий в развитии библиотечного обслуживания (обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, культурно-просветительские мероприятия для населения, выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры) израсходовано 12700,80 тыс.руб., в том числе 3543,60 тыс.руб. (средства ОБ), 9157,20 тыс.руб. (средства МБ).. 2.4.; Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 17 854,95; 0,00; 0,00; 17 854,95; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере строительства, реконструкции и проектирования спортивных объектов израсходовано всего 10158,07 тыс.руб. (средства МБ). 2.4.1.; Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов; 2021; 9 290,41; 9 290,41; В 2021 году израсходованы средства на изготовление ПСД на строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием в г. Подпорожье в сумме 119,50 тыс.руб. (средства МБ). 2.4.2.; Изготовление ПСД на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытая ледовая арена"; 2021; 8 564,54; 8 564,54; В 2021 году израсходованы средства на изготовление ПСД на строительство ФОК "Крытая ледовая арена" в сумме 10038,57 тыс.руб. (средства МБ). 2.5.; Развитие молодежной политики на территории МО "Важинское городское поселение". Обеспечение занятости молодежи (молодежный трудовой отряд); МО "Важинское городское поселение"; 2021; 90,90; 90,90; В 2021 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и уборке территории гп Важины в возрасте от 14 до 18 лет затрачено 87,9 тыс.руб. (средства МБ). Желающих трудоустроиться в свободное от учёбы время и в период летних каникул было 14 подростков.. 2.6.; Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" (проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках муниципального задания); 2021; 7 050,00; 7 050,00; В 2021 году на выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" (проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках муниципального задания) в рамках муниципального задания выделены средства (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») в размере 7050,0 тыс.руб., в том числе 5050,0 тыс.руб. (средства ОБ), 2000,0 тыс.руб. (средства МБ).. 2.7.; Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении (проведение мероприятий в рамках муниципального задания); 2021; 9 087,20; 2 262,90; 6 824,30; В 2021 году на выполнение мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении в рамках муниципального задания (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») израсходовано 9159,3 тыс.руб., в том числе 4670,2 тыс.руб. (средства ОБ), 4489,1 тыс.руб. (средства МБ). 2.8.; Развитие библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении; 2021; 843,66; 181,00; 662,66; В 2021 году на выполнение муниципального задания перечислена субсидия (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») израсходованы средства в размере 849,2 тыс.руб., в том числе 343,3 тыс.руб.(средства ОБ), 475,9 тыс.руб. (средства МБ). 2.9.; Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Вознесенское городское поселение" (проведение мероприятий в рамках муниципального задания); МО "Вознесенское городское поселение"; 2021; 3 100,00; 3 100,00; В 2021 году на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории МО "Вознесенское городское поселение" перечислена субсидия в размере 3100,00 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия в рамках муниципального задания выполнены в полном объеме. 2.10.; Капитальный ремонт Физкультурно-оздоровительного комплекса ФОКа, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Горная, д. 28; 2021; 31 160,43; 26 797,97; 4 362,46; Не выполнено. Мероприятие включено в региональную программу на 2024 год.. 2.11.; Организация деятельности учреждения культуры в сфере культуры и в сфере поддержки и развития массового спорта; МО "Никольское городское поселение"; 2021; 11 200,70; 1 841,90; 9 358,80; В 2021 году на выполнение муниципального задания выделены средства в размере 11 385,10 тыс.руб., в том числе: 1 826,3 тыс.руб. (средства ОБ ),9 558,8 тыс. руб. средства МБ). Мероприятия выполнены в полном объеме.. 2.12.; Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселение; МО "Винницкое сельское поселение"; 2021; 4 068,30; 918,20; 3 150,10; В 2021 году на мероприятия по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения израсходовано 4271,90 тыс.руб., в том числе 902,70 (средства ОБ), 3369,20 тыс.руб. (средства МБ). 2.13.; Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения; 2021; 4 326,90; 1 150,50; 3 176,40; В 2021 году на выполнение муниципального задания перечислена субсидия в размере 4468,7 тыс.руб., в том числе 1133,1 тыс.руб. (средства ОБ), 3335,6 тыс.руб. (средства МБ). 2.14.; Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения; 2021; 1 052,70; 1 000,00; 52,70; В 2021 году на мероприятие израсходовано 1052,6 тыс.руб., в том числе 1000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 52,6 тыс.руб. (средства МБ): детская площадка п.Игнатовское на сумму 500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 26,3 тыс.руб. (средства МБ), приобретение и установка детских игровых комплексов в с.Винницы ул.Гражданская в сумме 500,0 тыс.руб. (средства ОБ),26,3 тыс.руб. (средства МБ). 2.15.; Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта; 2021; 210,00; 210,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (приобретение спортивных товаров) израсходовано 32,3 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия, не включенные в план мероприятий; В 2021 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 565,70 тыс.руб., в том числе 425,7 тыс.руб. (средства ОБ), 140,0 тыс.руб. (средства МБ). 2.16.; Обследование технического состояния здания Дома культуры; МО "Важинское городское поселение"; 2021; В 2021 году проведено обследование технического состояния здания МБУК «Важинское клубное объединение», расположенного по адресу: гп Важины, ул.Школьная, д.2в. Сумма расходов составила 140,0 тыс.руб. (средства МБ). 2.17.; Поддержка развития общественной инфраструктуры; МО "Важинское городское поселение"; 2021; В 2021 году приобретена организационная техники, звуковое оборудование для МБУК «Важинское клубное объединение» на сумму 425,7 тыс.руб. (средства ОБ). Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства. 3.; Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной; 2021; 160480,82; 18 121,09; 77 435,34; 64 019,91; 904,48; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 145274,98 тыс.руб., в том числе 18090,87 тыс.руб. (средства ФБ), 83495,61 тыс.руб. (средства ОБ), 43656,64 тыс.руб. (средства МБ), 31,86 тыс.руб. (прочие средства). инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства". Реализация действующих муниципальных (государственных) программ; 2021; 160 480,82; 18 121,09; 77 435,34; 64 019,91; 904,48; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 145274,98 тыс.руб., в том числе 18090,87 тыс.руб. (средства ФБ), 83495,61 тыс.руб. (средства ОБ), 43656,64 тыс.руб. (средства МБ), 31,86 тыс.руб. (прочие средства). 3.1.; Разработка и экспертиза ПСД, инженерные изыскания; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 3 000,00; 3 000,00; Реализация мероприятия по газопроводу мкр.Прибрежный будет осуществляться в рамках инвестиционной программы АО "Газпром газораспределение". 3.2.; Разработка и экспертиза ПСД, инженерные изыскания; 570,00; 570,00; В 2021 году мероприятие, проектирование котельной ул.Паромная, не реализовано, так как не предоставлена субсидия из областного бюджета. 3.3.; Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения, ремонт участков тепловых сетей в г. Подпорожье; 1 335,00; 1 335,00; Выполнены работы по ремонту участков тепловых сетей в г. Подпорожье по пр. Ленина протяженностью 60 м на сумму 1050,00 тыс.руб. (средства МБ), на проведение технического обслуживания наружных газопроводов израсходовано 133,73 тыс.руб. (средства МБ), осуществлен пуск газа во вновь построенный газопровод, израсходовано 273,81 тыс.руб (средства МБ). Общая сумма расходов составила 1457,55 тыс.руб. (средства МБ).. 3.4.; Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения Ремонт ТС (софинансирование МБ); 1 500,00; 1 500,00; Выполнены работы по замене аварийных участков тепловых сетей протяженностью 1640 м в г.Подпорожье, ул.Сосновая, ул.Некрасова, ул.Красноармейская и пр.Ленина, израсходовано 1476,50 тыс.руб. (средства МБ). 3.5.; Проверка сметной документации; 100,00; 100,00; В 2021 году выполнена проверка сметной документации, израсходовано 76,00 тыс.руб. (средства МБ).. 3.6.; Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения; 100,00; 100,00; Проведена актуализация схем теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения на общую сумму 292,00 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: актуализация схемы теплоснабжения - 99,00 тыс.руб., схемы водоотведения - 95,00 тыс.руб., схемы водоснабжения - 98,00 тыс.руб.. 3.7.; Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на оказание банных услуг; 2 400,00; 2 400,00; В 2021 году выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» в сумме 2019,18 тыс.руб. (средства МБ).. 3.8.; Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на иные цели в области коммунального хозяйства; 4 000,00; 4 000,00; В 2021 году выделены субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов) за услуги электроснабжения (отопление от электромасляных радиаторов) населению на общую сумму 3586,46 тыс.руб. (средства МБ), в том числе ООО РКС-Энерго 3370,0 тыс.руб., АО "ПСК" - 216,46 тыс.руб.). 3.9.; Ремонт ветхого муниципального жилья; 300,00; 300,00; Заключено соглашение с ООО "Жилищная Компания" о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на текущий ремонт общего имущества аварийного дома по адресу: г.Подпорожье, ст.Подпорожье, д.4, всего израсходовано на ремонт в 2021 году - 106,30 тыс.руб. (средства МБ). 3.10.; Приобретение ламп ДНАТ и светодиодных светильников и замена ламп ДРЛ; 100,00; 100,00; Выполнены работы по установке светодиодных светильников в количестве 5 шт. по адресу: г.Подпорожье, ул.Поселковая на общую сумму 66,64 тыс.руб. (средства МБ). 3.11.; Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения; 100,00; 100,00; Проведены работы по устройсту тепловой изоляции трубопровода на общую сумму 133,36 тыс.руб. (средства МБ). 3.12.; Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организация постановки на учет; 100,00; 100,00; В 2021 году мероприятие не реализовано, в связи с тем, что потенциально бесхозяйные участки сетей были выявлены в 3 - 4 квартале 2021 года, срок оформления бесхозяйного недвижимого имущетсва в муниципальную собственность составляет более 1 года. 3.13.; Установка и замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде; 30,00; 30,00; Мероприятие в 2021 году не реализовано, так как установка и замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде выполняются на основании обращений граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде. В 2021 году обращения от граждан на установку и замену приборов учета не поступали. 3.14.; Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности административных зданий; МО "Подпорожский муниципальный район"; 3 200,00; 3 200,00; Проведен ремонт кровли здания архива по адресу: г.Подпорожье, ул.Комсомольская, д.18 на общую сумму 1833,77 тыс.руб., выполнены работы по замене деревянных окон на окна ПВХ в здании по адресу: г.Подпорожье, ул.Исакова, д.19 на сумму 614,18 тыс.руб., проведена замена светильников внутреннего освещения на энергосберегающие светодиодные в здании по адресу: г.Подпорожье, ул.Исакова д.19 и помещении гаража по адресу: г.Подпорожье, пр.Ленина, д.5) на сумму 396,77 тыс.руб., всего израсходовано 2844,72 тыс.руб. (средства МБ). 3.15.; Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Подпорожское городское поселение"; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 1 600,00; 1 600,00; Выполнены мероприятия по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения, расходы составили 1363,39 тыс.руб. (средства МБ)., в том числе: содержание детских дворовых и спортивных площадок - 200,77 тыс.руб., обслуживание и ремонт детских дворовых и спортивных площадок - 398,92 тыс.руб., поставка и установка детского игрового оборудования по адресу ул.Красноармейская, д.1-3 - 763,7 тыс.руб.. 3.16.; Озеленение территории МО "Подпорожское городское поселение"; 4 223,00; 4 223,00; Выполнены работы по озеленению территории Подпорожского городского поселения на общую сумму 4619,94 тыс.руб. (средства МБ). В рамках мероприятия выполнены следующие работы: валка аварийных деревьев, устройство клуб, посадка цветов, уход за посадками; выкашивание газонов, стрижка живых изгородей, кронирование деревьев, посадка деревьев, расчистка территорий от кустарника: пр.Ленина д.24, ул. Строителей, д.3А, ул. Красноармейская, д.16Б, пр. Механический, территории вдоль дорог включая перекрёстки по следующим улицам: ул. Октябрят, ул. Комсомольская, ул. Родниковая, пр. Кирова, ул. Объездная, ул. Зелёная. 3.17.; Поддержание санитарного состояния территории МО "Подпорожское городское поселение"; 2 700,00; 2 700,00; Выполнены работы по поддержанию санитарного состояния Подпорожского городского поселения, израсходовано 13449,41 тыс. руб., в том числе 9175,93 тыс.руб. (средства ОБ), 4273,48 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: 1) Реконструкция мест (площадок) накопления ТКО (ул. Красноармейская, д.16Б, ул. Волховская, д.28-30, ул. Комсомольская, д.14, сумма расходов 1030,24 тыс.руб.; 2) Уборка несанкционированных свалок (600 м3), сумма расходов 348,5 тыс.руб.; 3) Уборка незакрепленных территорий (45 м3), сумма расходов 631,87 тыс.руб.; 4) Уборка остановок, урн, обочин от случайного мусора, уборка территории вокруг контейнерных площадок, сумма расходов 987,72 тыс.руб.; 5) Договоры с Регоператором, сумма расходов 109,11 тыс.руб.; 6) Подготовка экологической документации,сумма расходов 14,0 тыс.руб.; 7) Устройство контейнерных площадок (количество 21 шт.), сумма расходов 8517,05 тыс.руб., в том числе 7564,21 тыс.руб. (средства ОБ), 952,84 тыс.руб. (средства МБ); 8) Поставка контейнеров для накопления ТКО (количество 116 шт.), сумма расходов 1810,92 тыс.руб., в том числе 1611,72 тыс.руб. (средства ОБ), 199,2 тыс.руб. (средства МБ). 3.18.; Организация и содержание мест захоронения; 600,00; 600,00; На организацию и содержание мест захоронений Подпорожского городского поселения израсходовано 112,05 тыс.руб. (очистка территории захоронений от мусора). 3.19.; Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение"; 3 900,00; 3 900,00; Общая сумма расходов по реализации прочих мероприятий по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" составила 3485,33 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены следующие работы по благоустройству территории Подпорожского городского поселения: монтаж/демонтаж новогодних елей - 183,01 тыс.руб.; услуги автовышки - 320,0 тыс.руб.; ремонт остановочных комплексов - 297,1 тыс.руб.; установка временных остановочных комплексов - 268,18 тыс.руб.; поставка и установка остановочного комплекса (1 шт) - 270,0 тыс.руб.; аккарицидная обработка - 47,22 тыс.руб.; устройство дренажной системы - 503,28 тыс.руб.; разработка проектной документации - 40,0 тыс.руб.; поставка туалетных кабинок (2 шт.) - 64,3 тыс.руб.; вывоз снега - 155,1 тыс.руб.; устройство тротуара по ул. Октябрят (протяженность 134 м.п.) - 280,8 тыс.руб.; приобретение макушки "Полярная звезда" - 17,16 тыс.руб.; устроуство парковки вблизи ул. Исакова, д.19 (площадь 200 м2) - 208,83 тыс.руб.; устройство тротуара вдоль дома 18, ул.Комсомольская (протяженность 71 м.п.) - 411,15 тыс.руб.; устройство тротуара по пр.Кирова (протяженность 203 м.п.) - 419,2 тыс.руб.. 3.20.; Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского; 150,00; 150,00; Выполнены работы по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского в объеме га на общую сумму 92,65 тыс.руб.. 3.21.; Снос расселенных аварийных жилых домов; 2 000,00; 2 000,00; В 2021 мероприятие не реализовано.. 3.22.; Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз); 2 830,23; 2 500,00; 320,23; 10,00; Израсходованы средства в общей сумме 2830,23 тыс.руб., в том числе 2500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 330,23 тыс.руб. (средства МБ). В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз выполнены следующие работы: ремонт автомобильных дорог в дер.Пертозеро, ул.Верхняя, дер.Плотично, пер.Западный, дер.Кезоручей, ул.Малиновая, дер.Пидьма, ул.Луговая, с.Шеменичи, пер.Дачный, дер.Волнаволок, ул.Ильинская, дер.Хевроньино, ул.Корабельная (общей протяженностью 2100 п.м.), израсходовано 2394,77 тыс.руб., в том числе 2117,53 тыс.руб. (средства ОБ), 277,23 тыс.руб. (средства МБ); ремонт колодцев в дер.Плотично, ул.Ромашковая, дер.Яндеба, ул.Апрельская, дер.Волнаволок, ул.Сосновая, с.Шеменичи, ул.Зеленая (количество 6 шт.), израсходовано 435,46 тыс.руб., в том числе 382,47 тыс.руб. (средства ОБ), 52,99 тыс.руб. (средства МБ). 3.23.; Благоустройство территории города Подпорожье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз); 2 393,04; 2 118,70; 261,86; 12,48; В рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз выполнены работы по благоустройству общественной территории под стелу "Город воинской доблести", ул.Героев в г.Подпорожье, израсходовано 2381,08 тыс.руб., в том числе 2118,7 тыс.руб. (средства ОБ), 262,38 тыс.руб. (средства МБ). 3.24.; Мероприятия по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье Федеральный проект; 24 733,41; 6 890,40; 15 109,60; 2 733,41; Всего израсходовано средств в общей сумме 24733,41 тыс.руб., в том числе 6890,4 тыс.руб. (средства ФБ), 15109,6 тыс.руб. (средства ОБ), 2733,41 тыс.руб. (средства МБ). В рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье выполнены следующие работы: комплексное благоустройство общественной территории общей площадью 8928 кв.м по адресу: пр.Ленина д.24-28. 3.25.; «Благоустройство общественных пространств» Городской Парк; 300,00; 300,00; В 2021 году в рамках мероприятия «Благоустройство общественных пространств» Городской Парк разработан дизайн-проект благоустройства Подпорожского городского парка, сумма расходов составила 300,0 тыс.руб. (средства МБ). 3.26.; «Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 15 декабря 2016 года № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести».; 0,00; В рамках реализации мероприятий, направленных на реализацию областного закона от 15 декабря 2016 года № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести" в 2021 году в г.Подпорожье по ул. Героев (Аллея Героев) установлена памятная стела "Город воинской доблести". Израсходовано 3041,0 тыс.руб. (средства ОБ). 3.27.; Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз); МО "Важинское городское поселение"; 2021; 2 840,91; 2 500,00; 340,91; В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз выполнены следующие работы по благоустройству сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение": приобретена и установлена детская игровая площадка в дер.Согиницы, ул.Никольская, приобретено и установлено дополнительное оборудование на детскую игровую площадку в дер.Курпово, ул.Центральная, выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог в дер.Усланка ул.Прибрежная, дер.Купецкое ул.Солнечная, дер.Ульино ул.Переливчатая, дер.Заозерье ул.Озерный спуск. Израсходовано 2840,91 тыс.руб., в том числе 2500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 340,91 тыс.руб. (средства МБ). 3.28.; Благоустройство территории п. Важины (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз); 1 204,30; 1 059,30; 145,00; В 2021 году в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз в гп Важины выполнен ремонт понтонного пешеходного моста через реку Важинка приобретены понтоны для замены пришедших в негодность либо утраченных понтонов на сумму 1203,75 тыс.руб., в том числе 1059,3 тыс.руб. (средства ОБ), 144,45(средства МБ). 3.29.; Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на ОКС; 50,00; 50,00; Для последующей реализации объектов посредством аукциона в 2021 году проведена оценка рыночной стоимости продажи здания библиотеки в гп. Важины, пионерского лагеря (3% оставшегося здания) с земельным участком в д. Заозерье, израсходовано 43,0 тыс.руб. (средства МБ).. 3.30.; Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и (или) постановка их на государственный кадастровый учет; 1 170,00; 1 170,00; В 2021 году проведено межевание земельных участков: вблизи ул. Осташева, д.6, под контейнерную автозаправочную станцию, Токарского кладбища, д.Заозерье, ул.Петропавловская, дом 35, гп Важины, ул.Октябрьская, дом 15, под размещение кладбища вблизи д. Заозерье, под размещение кладбища вблизи д. Согиницы, под размещение мемориала ул. Школьная, под размещение конторы ул. Осташева, д.6. Определены границы земельного участка: ул. Железнодорожная, д.12. Изготовлен технический паспорт на газопровод «Баня». Сумма расходов составила 260,55 тыс.руб. (средства МБ). 3.31.; Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки; 550,00; 550,00; В 2021 году мероприятие не реализовывалось и будет запланировано к реализации в 2022 году. 3.32.; Установка, ремонт и снятие понтонной пешеходной переправы через р. Важинка; 6 500,00; 6 500,00; В 2021 году выполнены работы по снятию понтонной пешеходной переправы через р. Важинка. Сумма расходов составила 50,0 тыс.руб. (средства МБ). 3.33.; Ликвидация несанкционированных свалок; 50,00; 50,00; В 2021 году выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на гражданском кладбище вблизи гп Важины. Сумма расходов составила 86,75 тыс.руб. (средства МБ). 3.34.; Предотвращение распространения борщевика Сосновского; 50,00; 50,00; Выполнены работы по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского на территории Важинского городского поселения на общую сумму 50,0 тыс.руб. (средства МБ).. 3.35.; Акарицидная обработка; 50,00; 50,00; В 2021 году в целях профилактики инфекционных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами оказаны услуги по акарицидной обработке мест общего пользования на территории Важинского городского поселения. Израсходовано 12,0 тыс.руб. (средства МБ). 3.36.; Создание мест накопления ТКО; 351,30; 351,30; В 2021 году мероприятия по созданию мест накопления ТКО на территории Важинского городского посенения не реализовывались, мероприятие будет запланировано к реализации в 2022 году. 3.37.; Ремонт дворовой территории ул. Школьная, д. 1; 1 052,63; 1 000,00; 52,63; В 2021 году выполнены работы по ремонту проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: гп Важины, ул. Школьная, д. 1. Израсходовано 1052,63 тыс.руб., в том числе 1000,00 (средства ОБ), 52,63 тыс.руб. (средства МБ). 3.38.; Содержание муниципальной бани; 500,00; 500,00; В 2021 году мероприятия по содержанию муниципальной бани не реализовывались, мероприятие будет запланировано к реализации в 2022 году. 3.39.; Взносы по капитальному ремонту МКД; 620,00; 620,00; В 2021 году региональному оператору перечислены взносы на капитальный ремонт МКД в сумме 629,30 тыс.руб. (средства МБ).. 3.40.; Комплексное благоустройство общественной территории «площадка отдыха и досуга; 11 394,87; 3 022,00; 6 978,00; 1 394,87; Выполны работы по комплексному благоустройству общественной территории «Площадка отдыха и досуга», расположенной по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, гп Важины, ул. Школьная, д. 7 А. Израсходовано 11280,91 тыс.руб., в том числе 2991,78 тыс.руб. (средства ФБ), 6908,22 тыс.руб. (средства ОБ), 1380,91 тыс.руб. (средства МБ). 3.41.; Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Вознесенское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз); МО "Вознесенское городское поселение"; 2021; 2 914,98; 2 500,00; 406,98; 8,00; На реализацию мероприятий израсходованы средства в общей сумме 2864,98 тыс.руб., в том числе: 2457,12 тыс.руб. (средства ОБ), 400,0 тыс.руб. (средства МБ), 7,86 тыс.руб. (прочие средства). В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз выполнены следующие работы по благоустройству населенных пунктов МО "Вознесенское городское поселение": - Ремонт участка дороги по пер.Светлому в д.Соболевщина - 100 пог.м. (расход 200,00 тыс.руб., в том числе 171,528 тыс.руб. (средства ОБ), 27,923 тыс.руб. (средства МБ), 0,549 тыс.руб. (прочие средства). - Оканавливание и укладка трубы по ул. Сретенской в д.Соболевщина - 20 пог.м. (расход 100,00 тыс.руб., в том числе 85,764 тыс.руб. (средства ОБ), 13,962 тыс.руб. (средства МБ), 0,274 тыс.руб. (прочие средства). - Очистка и углубление искусственного водоема - пруда в д. Соболевщина - 20 кв.м. (расход 150,00 тыс.руб., в том числе 128,646 тыс.руб. (средства ОБ), 20,942 тыс.руб., 0,412 тыс.руб. (прочие средства). - Отсыпка подъезда к пожарному водоему в д. Конец - 20 кв.м. (расход 150,00 тыс.руб., в том числе 128,646 тыс.руб. (средства ОБ), 20,942 тыс.руб. (средства МБ), 0,412 тыс.руб. (прочие средства). - Демонтаж существующего детского оборудования, валка аварийных деревьев с последующим их выкорчевыванием на детской площадке в д. Родионово- 20 кв.м. (расход 350,00 тыс.руб., в том числе 300,174 тыс.руб. (средства ОБ), 48,866 тыс.руб. (средства МБ), 0,961 тыс.руб. (прочие средства). - Ремонт участка дороги по ул. Озерная в д. Родионово - 150 пог.м. (расход 400,00 тыс.руб., в том числе 343,056 тыс.руб. (средства ОБ), 55,846 тыс.руб. (средства МБ), 1,098 тыс.руб. (прочие средства). - Отсыпка пожарного подъезда по ул. Озерная в д. Родионово - 40 кв.м. (расход 200,00 тыс.руб., в том числе 171,528 тыс.руб. (средства ОБ), 27,923 тыс.руб. (средства МБ, 0,549 тыс.руб. (прочие средства). - Ремонт участка дороги по ул. Миронкова в д.Кипрушино - 200 пог.м. (расход 350,00 тыс.руб., в том числе 300,174 тыс.руб. (средства ОБ), 48,866 тыс.руб. (средства ОБ), 0,961 тыс.руб. (прочие средства). - Ремонт участка дороги по ул. Железноорожная в д.Красный Бор, по пер.Пристанскому (от поворота) - 200 пог.м. (расход 350,00 тыс.руб., в том числе 300,174 тыс.руб. (средства ОБ), 48,866 тыс.руб. (средства МБ), 0,961 тыс.руб. (прочие средства). - Монтаж дополнительного детского игрового и спортивного оборудования на детскую площадку в д. Гимрека - 4шт. (расход 500,00 тыс.руб., в том числе 428,820 тыс.руб. (средства ОБ), 69,808 тыс.руб. (средства МБ), 1,372 тыс.руб. (прочие средства). - Обустройство места отдыха (родник) в д. Володарская - 1 усл.ед. (расход 114,977 тыс.руб., в том числе 98,609 тыс.руб. (средства ОБ), 16,053 тыс.руб. (средства МБ), 0,316 тыс.руб. (прочие средства).. 3.42.; Благоустройство территории п. Вознесенье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз); 1 241,75; 1 059,30; 172,45; 10,00; В 2021 году на благоустройство территории п. Вознесенье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз) израсходовано 1241,75 тыс.руб, в том числе 1059,3 тыс.руб. (средства ОБ), 172,45 тыс.руб. (средства МБ), 10,0 тыс.руб. (прочие средства). Выполнены следующие работы: 1. Монтаж искусственного покрытия на детскую площадку в гп Вознесенье, ул.Молодежная, д.12 (596,10 тыс.руб., в том числе 508,52 тыс.руб. (средства ОБ), 82,78 тыс.руб. (средства МБ), 4,80 тыс.руб. (прочие средства). 2. Приобретение дополнительного оборудования на детскую площадку в гп Вознесенье, ул.Лесная, дд. 22-32 (645,65 тыс.руб., в том числе 550,78 тыс.руб. (средства ОБ), 89,66 тыс.руб. (средства МБ), 5,2 тыс.руб. (прочие средства). 3.43.; Мероприятия по формированию комфортной городской среды в п. Вознесенье; 17 275,50; 4 491,63; 10 365,30; 2 418,57; В рамках реализации иероприятия по формированию комфортной городской среды в п. Вознесенье выполнены работы по благоустройству общественной территории: "Свирская набережная" (1 этап). Израсходовано 17275,5 тыс.руб., в том числе 4491,63 тыс. руб. (средства ФБ), 10365,30 тыс.руб. (средства ОБ), 2418,57 тыс.руб. (средства МБ). 3.44.; Мероприятия по пуско-наладке котельной; 500,00; 500,00; Реализация мероприятия по пуско-наладке котельной запланировано на 2022 год. 3.45.; Ремонт сетей участков теплоснабжения и горячего водоснабжения (при вхождении в региональную программу); МО "Никольское городское поселение"; 2021; 10 555,40; 9 705,40; 850,00; Всего израсходовано 9251,81 тыс.руб., в том числе 8338,15 тыс.руб. (средства ОБ), 913,66 тыс.руб. (средства МБ). В 2021 году выполнен ремонт участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-7б по ул. Комсомольская, общей протяженностью 860 м на сумму 3 681,81 тыс.руб., в том числе: 3 387,26 тыс.руб. (средства ОБ), 294,54 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт участка тепловых сетей от ТК-9 до ТК-10 по ул. Новая, общей протяженностью 320 м на сумму 3945,74 тыс.руб.,в том числе: 3 459,84 тыс.руб. (средства ОБ), 485,9 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт участка тепловых сетей от ТК-14 до ТК-16 по ул. Лисицыной, общей протяженностью 540 м на сумму 1 624,26 тыс.руб., в том числе: 1 491,05 тыс.руб. (средства ОБ), 133,22 тыс.руб. (средства МБ). 3.46.; Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Никольское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз); 2 727,40; 2 500,00; 222,40; 5,00; В 2021 году в рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз выполнены работы по благоустройству территории у дома № 9 по ул. Преображенская ст. Свирь: устройство тротуара, детская площадка, спортивные тренажеры, скамейки, закрытая контейнерная площадка с контейнерами, покупка бензинового триммера, на общую сумму 2713,19 тыс.руб., в том числе 2491,59 тыс.руб. (средства ОБ), 216,6 тыс.руб. (средства МБ), 5,0 тыс.руб. (прочие средства). 3.47.; Благоустройство территории п. Никольский (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз); 1 178,00; 1 059,30; 118,70; В 2021 году в рамках реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз проведен ремонт дворового проезда у д. № 1 по ул. Советская, гп Никольский на сумму 1178,0 тыс.руб., в том числе 1059,3 тыс.руб. (средства ОБ), 118,7 тыс.руб. (средства МБ). 3.48.; Мероприятия по формированию комфортной городской среды в п.Никольский; 13 369,60; 3 717,06; 8 582,94; 1 069,60; В 2020 году реализовывались мероприятия по формированию комфортной городской среды в гп Никольский: выполнены работы по благоустройству общественной территории тротуар – пешеходная зона по пр. Речного Флота (четная сторона). Израсходовано 13369,60 тыс.руб, в том числе 3717,06 тыс.руб. (средства ФБ), 8582,94 тыс.руб. (средства ОБ), 1069,6 тыс.руб. (средства МБ). 3.49.; Устройство площадок для сбора ТКО; 980,00; 901,60; 78,40; На мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) израсходовано 968,43 тыс.руб. в том числе 890,96 тыс.руб. (средства ОБ), 77,47 тыс.руб. (средства МБ). Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО в количестве 2 шт. по ул. Боровая и территория кладбища и крупногабаритных отходов (КГО) в количестве 2 шт. по ул.Советская за д.2 и ул.Лисицыной, у д.31. 3.50.; Поддержание санитарного состояния территории МО "Никольское городское поселение"; 547,00; 547,00; В 2021 году в рамках мероприятия по поддержанию санитарного состояния территории МО "Никольское городское поселение" проведены следующие работы: санитарная уборка, озеленению и благоустройство территории гп Никольский. Расходы составили 699,4 тыс.руб. (средства МБ). 3.51.; Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; МО "Винницкое сельское поселение"; 2021; 191,10; 191,10; В 2021 году на территории Винницкого сельсткого поселения выполненены работы по сооружению контейнерных площадок в количестве 7 шт. для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Израсходовано 1568,9 тыс.руб., в том числе 1278,9 тыс.руб. (средства ОБ), 290,0 тыс.руб. (средства МБ). 3.52.; Мероприятия, направленные на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы; 15 400,20; 15 092,00; 308,20; Мероприятия, направленные на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы в 2021 году не реализовывались. 3.53.; Проверка сметной документации; 130,00; 130,00; В 2021 году проводилась проверка сметной документации, израсходовано 51,2 тыс.руб. (средства МБ). 3.54.; Взносы региональному оператору на капитальный ремонт; 325,00; 325,00; В 2021 году региональному оператору перечислены взносы на капитальный ремонт 239,9 тыс.руб. (средства МБ). 3.55.; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани; 396,00; 396,00; В 2021 году выделены субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям на оказание банных услуг на общую сумму 238,00 тыс.руб. (средства МБ). 3.56.; Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"; 2 878,60; 2 500,00; 373,60; 5,00; В 2021 году в рамках реализации областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз на территории Винницкого сельского поселения выполнены работы: ремонт участка дороги общего пользования местного значения в дер.Тумазы ул. Благодатная (от д.№31-а до д.№39), ремонт участка дороги общего пользования местного значения в дер.Казыченская ул. Раздольная (от д.№15 до д.№38), ремонт участка дороги общего пользования местного значения в дер.Казыченская проезд Совхозный, ремонт участка дороги общего пользования местного значения в дер.Миницкая переулок Евдокимово, ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д. Миницкая переулок Евдокимово. Израсходовано 2878,6 тыс.руб., в том числе 2500,00 (средства ОБ), 373,6 (средства МБ), 5,0 тыс.руб. (прочие средства). 3.57.; Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"; 1 221,60; 1 059,30; 158,30; 4,00; На реализацию мероприятий областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз израсходовано 1221,60 тыс.руб., в том числе 1059,3 тыс.руб. (средства ОБ), 158,3 тыс.руб. (средства МБ), 4,0 тыс.руб. (прочие средства). На территории Винницкого сельского поселения проведено обустройство площадки и установка спортивных тренажеров, расположенных по ул. Советская, д.96, сумма расходов составила 721,1 тыс.руб. (средства ОБ), 110,5 тыс.руб. (средства МБ). Также выполнены работы по ремонту общественной бани в с.Винницы по ул.Коммунальная д. 5. Мероприятия, не включенные в план мероприятий; В 2021 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 1944,67 тыс.руб. (средства МБ).. 3.58.; Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений израсходовано 1199,77 тыс.руб. (средства МБ), в том числе 499,87 тыс.руб. на замену светильников внутреннего освещения в МБОУ СОШ № 8, 699,91 тыс.руб. на ремонт системы водоснабжения в МБДОУ детский сад № 12. 3.59.; Организационные меропритяия в области энергосбережения; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; В 2021 году были проведены организационные меропритяия в области энергосбережения, израсходовано 30,0 тыс.руб. (средства МБ), в том числе 10,0 тыс.руб. на распечатку агитационной информации на квитанциях ЕИРЦ, 20,0 тыс.руб. на съемку и трансляцию видеоролика об энергосбережении. 3.60.; Государственная экспертиза проекта автоматизированной водогрейной котельной на сжиженном углеводородном газе на п.ст. Свирь; МО "Никольское городское поселение"; 2021; В 2021 году проведена государственная экспертиза проекта автоматизированной водогрейной котельной на сжиженном углеводородном газе в Никольском городском поселении на ст.Свирь. Израсходовано 714,9 тыс.руб. (средства МБ). 4.; Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного хозяйства; 2021; 120 166,90; 0,00; 53 190,24; 66 976,66; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 140434,08 тыс.руб., в том числе тыс.руб. 67673,51 (средства ОБ), 72760,57 тыс.руб. (средства МБ). и транспортного обслуживания". Реализация действующих муниципальных (государственных) программ; 2021; 120 166,90; 0,00; 53 190,24; 66 976,66; 0,00; В 2021 году на реализацию государственных (муниципальных) программ израсходовано 140434,08 тыс.руб., в том числе:67673,51 тыс.руб. (средства ОБ), 72760,57 тыс.руб. (средства МБ). 4.1.; Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 53 394,26; 42 729,94; 10 664,32; В 2021 году выполнен капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения, общая сумма расходов 53515,03 тыс.руб., в том числе 42729,94 тыс.руб. (средства ОБ), 10785,09 тыс.руб. (средства МБ). Экспертиза сметной документации - 95,7 тыс.руб.; экспертиза асфальтового покрытия после ремонта ул.Зеленая, ул.Исакова, ул.Героев, ул.Горького, ул.Гнаровской - 173,4 тыс.руб. (средства МБ); устранение дефрмаций и повреждений на асфальтовом покрытии - БЦМ (площадь 1933,7 кв.м) - 1943,68 тыс.руб. (средства МБ); ремонт дорог картами (площадь 1794 кв.м) - 1810,87 тыс.руб. ; ремонт автомобильной дороги ул.Зеленая (протяженность 82 п.м) - 568,63 тыс.руб., в т.ч. 503,73 тыс.руб. (средства ОБ), 64,9 тыс.руб. (средства МБ); ремонт автомобильной дороги ул.Зеленая (протяженность 530 п.м) - 3695,76 тыс.руб., в т.ч. 3273,97 тыс.руб. (средства ОБ), 421,79 тыс.руб. (средства МБ); ремонт автомобильной дороги ул.Исакова, протяженность 288 п.м, (от ул.Свирская до пр.Кирова) - 8633,42 тыс.руб., в т.ч. 7683,75 тыс.руб. (средства ОБ), 949,68 тыс.руб. (средства МБ); ремонт автомобильной дороги ул. Героев, протяженность 786 п.м (от ул.Исакова до ул.Советская) - 10980,21 тыс.руб., в т.ч. 9772,39 тыс.руб. (средства ОБ), 1207,82 тыс.руб. (средства МБ); ремонт автомобильной дороги ул. Гнаровской, протяженность 469 п.м (от ул.Красноармейская до ул.Героев) - 8368,51 тыс.руб., в т.ч. 7447,97 тыс.руб. (средства ОБ), 920,54 тыс.руб. (средства МБ); ремонт автомобильной дороги ул.Горького, протяженность 688 п.м (от ул.Комсомольская до ул.Физкультурная) - 15784,41 тыс.руб., в т.ч. 14048,13 тыс.руб. (средства ОБ), 1736,29 тыс.руб. (средства МБ); выполнение дополнительных работ по ремонту автомобильной дороги ул.Героев (оканавливание) - 150,20 тыс.руб.; дополнительные работы по ремонту второстепенных автомобильных дорог - 1310,23 тыс.руб.. 4.2.; Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 4 184,21; 3 500,00; 684,21; В 2021 году на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов израсходовано 3668,42 тыс.руб., в том числе 3485,0 тыс.руб. (средства ОБ), 183,42 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям на ул.Красноармейская, д.9, д.11 (протяженность 59 п.м) - 526,32 тыс.руб., в т.ч. 500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 26,32 тыс.руб. (средства МБ). Выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям по ул.Комсомольская, д.2, ул.Волкова, д.29 (общей протяженностью 398 п.м) - 3142,11 тыс.руб., в т.ч 2985,0 тыс.руб. (средства ОБ), 157,11 тыс.руб. (средства МБ). 4.3.; Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения; 500,00; 500,00; В 2021 году мероприятие не реализовывалось.. 4.4.; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение"; 15 000,00; 15 000,00; В 2021 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение" израсходовано 14643,73 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по механизированной уборке и содержанию дорог, сумма расходов составила 9052,89 тыс.руб. и содержанию второстепенных автомобильных дорог, сумма расходов составилп5590,84 тыс.руб.. 4.5.; Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение"; 4 000,00; 4 000,00; В 2021 году на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Подпорожском городском поселении израсходовано 4202,07 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: поставка электроэнергии - 59,84 тыс.руб.; обслуживание технических средств регулирования дорожного движения - 1021,56 тыс.руб.; нанесение дорожной разметки - 1199,67 тыс.руб.; внесение изменений в ПОДД - 186,0 тыс.руб.; разработка проектно-сметной документации на светофорный объект (ул.Исакова-ул.Красноармейская) - 374,0 тыс.руб.; техническое присоединение - 0,55 тыс.руб.; замена и установка дорожных знаков - 531,03 тыс.руб. (количество новых знаков 37 шт.); ремонт дорожного, протяженностью 1105 м.п., и пешеходного ограждения, протяженностью 102 м.п., (пр.Механический, ул.Свирская, ул.Исакова) - 809,4 тыс.руб. Также были изготовлены стенды - 20,00 тыс.руб.. 4.6.; Поддержка автотранспортного предприятия; 9 700,00; 9 700,00; В 2021 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Подпорожского городского поселения в сумме 11400,00 тыс.руб. (средства МБ). 4.7.; Поддержка автотранспортного предприятия; МО "Подпорожский муниципальный район"; 15 700,00; 15 700,00; В 2021 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Подпорожского муниципального района в сумме 19496,55 тыс.руб. (средства МБ), в том числе (субсидии автотранспортным предприятиям за перевозки между поселениями в границах района - 16300,00 тыс.руб., субсидии автотранспортным предприятиям за перевозки в границах Винницкого сельского поселения - 3196,55 тыс.руб.). 4.8.; Строительство автостанции в г. Подпорожье; 6 000,00; 6 000,00; За 2021 год расходы составили 16987,53 тыс.руб, из них 15798,27 тыс.руб. (средства ОБ), 1189,26 тыс.руб. (средства МБ). В декабре 2020 года начало строительство автостанции в г.Подпорожье, ул.Октябрят, д.10. В 2021 году подрядная организация неоднократно нарушала сроки выполнения работ, договор был расторгнут. Строительная готовность объекта – 23%. Финансирование строительства перенесено на 2022 год.. 4.9.; Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; МО "Важинское городское поселение"; 2021; 1 189,00; 1 099,00; 90,00; В 2021 годы выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: гп Важины, ул. Горная (от д. 9 по ул. Северная до д. 21 по ул. Береговая). Всего отремонтировано 634 п.м. Израсходовано 1189,0 тыс.руб., в т.ч. 1099,0 тыс.руб. (средства ОБ), 90,0 тыс.руб. (средства МБ). 4.10.; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, расчистка от снега, антигололёдная обработка и т.д.); 900,00; 900,00; В 2021 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (грейдирование, расчистка от снега, антигололёдная обработка и т.д.) израсходовано 1 254,1 тыс.руб. (средства МБ). 4.11.; Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения; 25,00; 25,00; В 2021 году проведены мероприятия по инвентаризации и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнены работы по подготовке технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, общая ориентировочная протяженность 1 000 п.м., сумма расходов составила 24,63 тыс.руб. (средства МБ). 4.12.; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; МО "Вознесенское городское поселение"; 2021; 1 952,93; 1 617,50; 335,43; В 2021 году проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнен ремонт участка дороги по Онежской наб. Израсходовано 1952,93 тыс.руб., в том числе 1617,50 тыс.руб. (средства ОБ), 335,43 тыс.руб. (средства МБ). 4.13.; Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО "Вознесенское городское поселение"; 1 368,50; 1 300,00; 68,50; Ремонт участка дороги в гп Вознесенье по ул. Горная перенесен на 2022 год. 4.14.; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение"; 1 400,00; 1 400,00; В 2021 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение". Выполнены работы по механизированной уборке улиц. Исполнены муниципальные контракты на механизированную уборку дорог. Израсходовано 1800,00 тыс руб. (средства МБ). 4.16.; Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; МО "Никольское городское поселение"; 2021; 334,10; 302,20; 31,90; В 2021 году проведен капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения, а именно ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 0,18333 км / 183 п.м. по ул. Спортивная (от ул.Спортивная д.6 до пересечения с ул.Лисицыной (автогородок Спортивный), расходы составили 386,46 тыс.руб., в том числе 302,20 тыс.руб. (средства ОБ), 84,26 тыс.руб. (средства МБ). 4.15.; Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; 1 066,00; 1 000,00; 66,00; В 2021 году проведен капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения, а именно ремонт проезда к дворовой территории с устройством тротуара по ул.Лисицыной д.31. Израсходовано 1052,6 тыс.руб., в том числе 1000,0 тыс.руб. (средства ОБ), 52,6 тыс.руб. (средства МБ). 4.16.; Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения; МО "Винницкое сельское поселение"; 2021; 1 886,90; 1 641,60; 245,30; В 2021 году на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в Винницком сельском поселении израсходовано 1886,9 тыс.руб., в том числе 1641,6 тыс.руб. (средства ОБ), 245,3 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Башмаковская (0+274) до дома № 25 д.Лукинская, МБ 161,6 тыс. руб. Ремонт участков дорог общего пользования в д.Лукинская. 4.17.; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Винницкое сельское поселение"; 1 496,00; 1 496,00; В 2021 году на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Винницкое сельское поселение" израсходовано 2231,7 тыс.руб. (средства МБ). 4.18.; Проверка сметной документации; 70,00; 70,00; В 2021 году проведена проверка сметной документации на сумму 39,8 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия, не включенные в план мероприятий; В 2021 году на мероприятия, не включенные в план мероприятий израсходовано 4702,63 тыс.руб. (средства МБ).. 4.19.; Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; В 2021 году на мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения путем размещения информационных сообщений на квитанциях ЕИРЦ израсходовано 5,0 тыс.руб. (средства МБ). 4.20.; Развитие материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; В 2021 году в рамках реализации мероприятия развитие материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий, приобретены и переданы в хозяйственное ведение МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" два автобуса для пассажирских перевозок марки ПАЗ модель 320540-02. Израсходовано 4000,00 тыс.руб. (средства МБ). 4.21.; Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения; МО "Никольское городское поселение"; 2021; В 2021 году выполнен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 425 м по Лесному проезду на общую сумму 697,63 тыс.руб. (средства МБ). 5.; Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения. Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения"; 2021; 494 182,05; 279 059,18; 201 014,33; 14 108,54; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 523072,07 тыс.руб., в том числе 280159,53 тыс.руб. (средства ФБ), 201014,33 тыс.руб. (средства ОБ), 41898,21 тыс.руб. (средства МБ). 507,09 тыс.руб. (средства граждан). Реализация действующих муниципальных (государственных) программ; 2021; 494 182,05; 279 059,18; 201 014,33; 14 108,54; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 523072,07 тыс.руб., в том числе 280159,53 тыс.руб. (средства ФБ), 201014,33 тыс.руб. (средства ОБ), 41898,21 тыс.руб. (средства МБ). 507,09 тыс.руб. (средства граждан). 5.1.; Переселение граждан из аварийного многоквартирного жилищного фонда на территории Подпорожского городского поселения; МО "Подпорожское городское поселение"; 478 412,58; 274 212,22; 195 521,23; 8 679,13; В 2021 году для переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого фонда на территории Подпорожского городского поселения израсходовано 506825,28 тыс.руб., в том числе 274212,22 тыс.руб. (средства ФБ), 195521,23 тыс.руб. (средства ОБ), 37091,83 (средства МБ). Строительство в г. Подпорожье по адресу пр. Кирова, д.25 жилого комплекса, который будет состоять из 6 многоквартирных домов (660 квартир).Срок окончания возведения жилого квартала согласно графику - 2024 год. В 2021 году по 1 этапу реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области» введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом на 135 квартир общей площадью 6320 кв.м. В 2021 году по II этапу реализации региональной программы для приобретения 195 жилых помещений на эскроу-счет перечислены средства в сумме 498186,8 тыс.руб., в том числе 268949,7 тыс.руб. (средства ФБ), 192904,5 тыс.руб. (средства ОБ), 36332,6 тыс.руб. (средства МБ). По условиям контракта срок ввода в эксплуатацию - конец октября 2022г.. 5.2.; Ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда на территории Подпорожского городского поселения; 600,00; 600,00; В 2021 году мероприятие не реализовывалось.. 5.3.; Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" Государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области № 407 от 14 ноября 2013 года; 2 093,56; 2 093,56; В 2021 году реализован один сертификат одной многодетной семье на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) в размере 2093,56 тыс.руб. (средства ОБ).. 5.4.; Взносы региональному оператору на капитальный ремонт; 4 000,00; 4 000,00; В 2021 году региональному оператору перечислены взносы на капитальный ремонт 3 778,97 тыс.руб. (средства МБ). 5.5.; Обеспечение жильем граждан в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153, основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»; МО "Подпорожский муниципальный район"; 4 501,46; 4 501,46; В 2021 году реализованы 2 государственных жилищных сертификата на общую сумму 3461,47 тыс.руб. (средства ФБ), улучшили жилищные условия 2 гражданина, имеющие право на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральным законодательством. 5.6.; Обеспечение жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»; МО "Подпорожский муниципальный район"; 0,00; В 2021 году реализован 1 жилищный сертификат на сумму 2140,34 тыс.руб. (средства ФБ), улучшил жилищные условия 1 гражданин, имеющий право на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральным законодательством. 5.7.; Улучшение жилищных условий граждан в соответствии с областным законом Ленинградской области от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов».; МО "Подпорожский муниципальный район"; 344,00; 344,00; В 2021 году реализован 1сертификат на сумму 344,00 тыс.руб. (средства ОБ), произведен капитальный ремонт жилого дома ветерану ВОВ. 5.8.; Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан на территории МО «Важинское городское поселение»; МО "Важинское городское поселение"; 2021; 2 063,59; 165,09; 1 650,87; 247,63; В 2021 году на территории Важинского городского поселения две многодетные семьи приобрели жилье в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". На реализацию мероприятия израсходовано 2063,59 тыс.руб., в том числе 165,09 тыс.руб. (средства ФБ), 1650,87 тыс.руб. (средства ОБ), 247,63 тыс.руб. (средства МБ). 5.9.; Снос расселённых аварийных многоквартирных домов; 100,00; 100,00; В 2021 году работы по сносу расселённых аварийных многоквартирных домов не проводились. Реализация мероприятия запланирована в 2022 году. 5.10.; Предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ; МО "Вознесенское городское поселение"; 2021; 673,94; 65,97; 513,62; 94,35; В 2021 году на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья израсходовано 673,94 тыс.руб, в том числе 65,97 тыс.руб. (средства ФБ), 513,62 тыс.руб. (средства ОБ), 94,35 тыс.руб. (средства МБ). Вручено 1 свидетельство. 1. Семья из 2 человек приобрела 2-комнатную квартиру площадью 59,33 кв.м в Ломоносовском районе, размер собственных средств – 226,068 тыс.руб., размер заемных средств – 4 830,4 тыс.руб.. 5.11.; Предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; МО "Никольское городское поселение"; 2021; 1 092,92; 114,44; 891,05; 87,43; В 2021 году социальную выплату в виде 1 сертификата на приобретение (строительство) жилого помещения получила 1 семья в сумме 1092,92 тыс.руб., в том числе 114,44 тыс.руб. (средства ФБ), 891,05 тыс.руб. (средства ОБ), 87,43 тыс.руб. (средства МБ) + 507,09 тыс.руб. (средства граждан). 5.12.; Снос расселенных аварийных многоквартирных жилых домов; МО "Винницкое сельское поселение"; 2021; 300,00; 300,00; В 2021 году выполнены работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных жилых домов в Винницком сельском поселении, сумма расходов составила 598,0 тыс.руб. (средства МБ). 6.; Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики. Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем; 2021; 33 343,00; 0,00; 0,00; 33 343,00; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере развития систем электроэнергетики израсходовано 38068,83 тыс.руб., в том числе 3480,0 тыс.руб. (средства ОБ), 34588,83 тыс.руб. (средства МБ). электроэнергетики". 6.1.; Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 19 020,00; 19 020,00; В 2021 году на мероприятия по организации и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения израсходовано 21825,91 тыс.руб. (средства МБ), в том числе оплата за уличное освещение - 16243,86 тыс.руб., обслуживание уличного освещения - 5056,23 тыс.руб., техническое обслуживание измерительного комплекса - 396,0 тыс.руб. Прочие расходы - 129,82 тыс.руб.. 6.2.; Ремонт и содержание уличного освещения территорий Важинского городского поселения; МО "Важинское городское поселение"; 2021; 1 410,00; 1 410,00; В 2021 году на ремонт и содержание уличного освещения территорий Важинского городского поселения (закуплено 20 светодиодных светильников) израсходовано 2029,0 тыс.руб. (средства МБ). 6.3.; Ремонт и содержание уличного освещения в п. Вознесенье; МО "Вознесенское городское поселение"; 2021; 3 450,00; 3 450,00; В 2021 году на ремонт, техническое обслуживание уличного освещения и оплату электроэнергии всего израсходовано 6928,42 тыс.руб., в том числе 3480,0 тыс.руб. (средства ОБ), 3448,42 тыс.руб. (средства МБ). Оплата по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения в п. Вознесенье - 1368,42 тыс.руб. (средства МБ). Оплата электроэнергии - 2700,00 тыс.руб., в том числе 1000,0 тыс.руб. (средства ОБ), 1700,00 тыс.руб. (средства МБ). Приобретение оборудования и материалов для производства работ по замене выработавшего технический ресурс бака-аккумулятора горячей воды № 1 в котельной г.п. Вознесенье - 2480,00 тыс.руб. (средства ОБ). Акарицидная обработка - 35,0 тыс.руб. (средства МБ). Оплата взносов региональному оператору за капитальный ремонт 345,00 тыс.руб. (средства МБ). 6.4.; Организация уличного освещения и ремонт имеющихся сетей в п. Никольский; МО "Никольское городское поселение"; 2021; 1 000,00; 1 000,00; В 2021 году на организацию уличного освещения и ремонт имеющихся сетей израсходовано 1163,0 тыс.руб. (средства МБ), в том числе оплату электроэнергии уличного освещения - 815,3 тыс.руб., на ремонт и замену светильников в количестве 11 шт. - 347,7 тыс.руб.. 6.5.; Организация наружного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения; МО "Винницкое сельское поселение"; 2021; 8 463,00; 8 463,00; В 2021 году на рганизация наружного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения израсходовано 6122,5 тыс.руб. (средства МБ). 7. Развитие малого и среднего предпринимательства. Итого по разделу "Развитие малого и среднего предпринимательства"; 2021; 4 798,14; 0,00; 3 537,05; 1 261,09; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства израсходовано 4243,58 тыс.руб., в том числе 3295,14 тыс.руб. (средства ОБ), 948,44 тыс.руб. (средства МБ).. 7.1.; Реализация муниципальной программы Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 4 428,14; 3 537,05; 891,09; В 2021 году проведен конкурс по предоставлению субсидии на организацию предпринимательской деятельности, по результатам которого субсидию в общей сумме 1709,13 тыс.руб., в том числе 1527,14 тыс.руб. (средства ОБ), 182,00 тыс.руб. (средства МБ) получили 4 субъекта предпринимательской деятельности. Также в 2021 году проведены консультации и семинары. На развитие и поддержку предпринимательства выделены средства в размере 200,0 тыс.руб. (средства МБ). Оказано 1673 бесплатных консультационных услуг. 301 уникальный субъект СМСП и самозанятых граждан, 117 уникальных физических лиц Подпорожского района получили поддержку в виде консультаций, обучения, и иного вида помощи. Прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 20 человек. Создано 43 новых субъекта малого предпринимательства, из них 10 юридических лиц и 33 индивидуальных предпринимателя и организовано 45 рабочих мест, создано самозанятых граждан - 27. В 2021 года оказана поддержка организации потребительской кооперации (Подпорожское РАЙПО) на сумму 1964,44 тыс.руб., в том числе 1768,0 тыс.руб. (средства ОБ), 196,44 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 3873,57 тыс.руб., в том числе 3295,14 тыс.руб. (средства ОБ), 578,44 тыс.руб. (средства МБ).. 7.2.; Реализация муниципальной программы "Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении "; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 150,00; 150,00; В 2021 году в рамках муниципальной программы организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства выделены средства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных и консультационных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в размере 150,00 тыс.руб. (средства МБ). 7.3.; Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение"; МО "Вознесенское городское поселение"; 2021; 50,00; 50,00; В рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за оказание консультационных услуг оплачено 50,00 тыс.руб. (средства МБ). 7.4.; Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; МО "Важинское городское поселение"; 2021; 60,00; 60,00; В течение 2021 года субъектам МСП оказывались консультационные услуги и существлено 3 выезда Мобильного Консультационного Центра. В рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за оказание консультационных услуг оплачено 60,00 тыс.руб. (средства МБ). 7.5.; Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение"; МО "Никольское городское поселение"; 2021; 60,00; 60,00; В течение 2021 года субъектам МСП оказывались консультационные услуги. В рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за оказание консультационных услуг оплачено 60,00 тыс.руб. (средства МБ). 7.6.; Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение"; МО "Винницкое сельское поселение"; 2021; 50,00; 50,00; В течение 2021 года субъектам МСП оказывались консультационные услуги. В рамках соглашения с ПФРЭП "ЦДС" за оказание консультационных услуг оплачено 50,00 тыс.руб. (средства МБ).. 8. Правопорядок и безопасность. Итого по разделу "Правопорядок и безопасность"; 2021; 7 678,70; 0,00; 0,00; 7 678,70; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере правопорядка и безопасности израсходовано 8815,23 тыс.руб. (средства МБ). 8.1.; Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области"; МО "Подпорожский муниципальный район"; 2021; 7 081,70; 0,00; 0,00; 7 081,70; 0,00; В 2021 году на реализацию муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области" израсходовано 8 305,25 тыс.руб. (средства МБ). 8.1.1.; Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе"; 2021; 6 376,70; 6 376,70; В 2021 году выполнены следующие мероприятия: развитие и обслуживание АПК АИС "Безопасный город", расходы составили 2200,00 тыс.руб., содержание диспетчерского персонала АПК АИС "Безопасный город" и ЕДДС МО "Подпорожский муниципальный район" - 5374,81 тыс.руб., изготовление печатной информационной продукции - 98,18 тыс.руб. Всего на реализацию мероприятий израсходовано 7672,99 тыс.руб. (средства МБ). 8.1.2.; Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района"; 2021; 700,00; 700,00; В 2021 году в рамках реализации подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района" выполнены следующие мероприятия: разработка докуметов планирования в области ГО, расходы составили 85,00 тыс.руб., создание резервов материальных ресурсов, израсходовано 188,97 тыс.руб., проведено обучение должностных лиц по линии ГО и ЧС - 70,41 тыс.руб., изготовлена печатная информационная продукция на сумму 113,88 тыс.руб. Приобретено и установлено на здании Администрации уличное метеотабло, израсходовано 169,00 тыс.руб. Всего на реализацию мероприятий израсходовано 627,26 тыс.руб. (средства МБ). 8.1.3.; Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Подпорожского района"; 2021; 5,00; 5,00; В рамках реализации мероприятия формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Подпорожского района изготовлена печатная информационная продукция. Всего израсходовано 5,00 тыс.руб. (средства МБ). 8.2.; Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения на 2018-2021 годы"; МО "Подпорожское городское поселение"; 2021; 300,00; 0,00; 0,00; 300,00; 0,00; В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения" израсходовано 245,59 тыс.руб. (средства МБ). 8.2.1.; Подпрограмма "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском городском поселении"; 2021; 100,00; 100,00; В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском городском поселении" израсходовано 73,09 тыс. руб. (средства МБ). В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: изготовление и установка информационных баннеров и табличек, иллюстрационных раздаточных матерниалов (памяки, плакаты) на сумму 48,30 тыс. руб., оказание поддержки гражданам и их объединениям, учавствующим в охране общественного порядка, сумма расходов составила 24,79 тыс.руб.. 8.2.2.; Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения"; 2021; 200,00; 200,00; В 2021 году в рамках реализации подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения" выполнены следующие работы: проведен монтаж укрытия механических сирен пожарного оповещения на сумму 48,99 тыс.руб., оснащение учебно - консультационного пункта по гражданской обороне на сумму 72,51 тыс. руб., приобретение механических сирен пожарного оповещения - 51,00 тыс.руб. Всего израсходовано 172,50 тыс.руб. (средства МБ). 8.3.; Мероприятия по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, обеспечение безопасности на водных объектах; МО "Важинское городское поселение"; 2021; 60,00; 60,00; В рамках мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, обеспечение безопасности на водных объектах оказаны услуги по дистанционному обучению слушателей по программе повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС Глав местных администраций, изготовлены информационные таблички "Переход (переезд) по льду запрещен", расходы составили 8,47 тыс.руб. (средства МБ). 8.4.; Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; МО "Важинское городское поселение"; 2021; 60,00; 60,00; В 2021 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Важинского городского поселения приобретен и поставлен щебень и щебёночно-песчаная смесь для оборудования пожарного водоема (р. Свирь) подъездом с площадкой (пирсом) на ул. Заречная в гп Важины израсходовано 59,48 тыс.руб. (средства МБ). 8.5.; Обеспечение общественной безопасности. Установка системы видеонаблюдения на улицах поселка Важины. Обеспечение деятельности народных дружин; МО "Важинское городское поселение"; 2021; 5,00; 5,00; В 2021 году мероприятие не реализовывалось, мероприятие запланировано на 2022 год. 8.6.; Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Важинское городское поселение» (установка знаков дорожного движения, установка силового ограждения, нанесение дорожной разметки и т.п.); МО "Важинское городское поселение"; 2021; 10,00; 10,00; В 2021 году мероприятие не реализовывалось, мероприятие запланировано на 2022 год. 8.7.; Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения; МО "Вознесенское городское поселение"; 2021; 50,00; 50,00; Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения проведено обучение, сумма расходов составила 2,64 тыс.руб. (средства МБ). 8.8.; Мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС; МО "Никольское городское поселение"; 2021; 50,00; 50,00; На мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС израсходовано 25,0 тыс.руб. (средства МБ). Проведено техническое обслуживание пожарного модуля, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, гп Никольский, ул.Новая, д.1А (перекатка, испытание, сушка напорно-всасывающих рукавов, испытание техколенной лестницы). 8.9.; Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение; МО "Винницкое сельское поселение"; 2021; 62,00; 62,00; В целях обеспечения безопасности на территории МО "Винницкое сельское поселение" выполнен ремонт пожарных водоемов, расходы составили 168,8 тыс.руб. (средства МБ). ИТОГО по плану мероприятий; 2021; 1 123 193,65; 306 389,97; 471 698,63; 344 200,57; 904,48; На реализацию плана социально экономического развития в 2021 году израсходованы средства в размере 1205424,74 тыс.руб., в том числе 305675,50 тыс.руб. - средства ФБ, 563212,59 тыс.руб. - средства ОБ, 336504,79 тыс.руб. - средства МБ, 31,86 тыс.руб. - прочие средства.