СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2024 года                                                                                                                № 231

| Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2023 год, утвержденного решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 27 марта 2023 года № 193, Совет депутатов муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»,

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности Совета депутатов Подпорожского муниципального района.

Глава муниципального образования                                                                               В.В. Мосихин

Приложение к решению Совета депутатов

Подпорожского муниципального района

от 26 февраля 2024 года №  231

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финансир ования | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Информация о выполнении в 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере образования" |  |  | 2023 | 143 708,50 | 8 617,00 | 59 654,10 | 75 437,40 | 0,00 | В 2023 году на мероприятия в сфере образования израсходовано всего 139412,50 тыс.руб., в том числе: 8603,60 тыс.руб. (средства ФБ), 58735,90 тыс.руб. (средства ОБ), 72073,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.1. | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций | МО "Подпорожский муниципальный район" | 1-4 квартал | 1 209,00 |  | 1 209,00 | 0,00 |  | На приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций израсходовано в 2023 году 1209,00 тыс.руб. (средства ОБ). Приобретено: детская мебель, игровое оборудование, развивающие игры, игрушки |
| 1.2. | Обеспечение охранной сигнализации в 2 дошкольных образовательных организациях |  | 1-4 квартал | 164,00 |  |  | 164,00 |  | В 2023 году на обеспечение охранной сигнализации в 2 дошкольных образовательных организациях из израсходовано 163,60 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.3. | Осуществление вневедомственной охраны дошкольных учреждений |  | 1-4 квартал | 2 492,00 |  |  | 2492,00 |  | На осуществление вневедомственной охраны дошкольных учреждений израсходовано 2447,80 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.4. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  |  | 3 074,00 | 0,00 | 0,00 | 3074,00 | 0,00 | В 2023 году израсходовано на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений 3552,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) |  | 1-4 квартал | 411,00 |  |  | 411,00 |  | На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 401,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | 1-4 квартал | 977,00 |  |  | 977,00 |  | Уточненный план на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы составляет 1489,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 1489,00 тыс.руб. (средства МБ) |

|  | Прочистка вентиляционных каналов |  | июль | 221,00 |  |  | 221,00 |  | На прочистку вентиляционных каналов в 2023 году израсходовано 135,50 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживание видеонаблюдения |  | 1-4 квартал | 211,00 |  |  | 211,00 |  | В 2023 году на обслуживание видеонаблюдения израсходовано 43,60 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) |  | 1-4 квартал | 1 035,00 |  |  | 1035,00 |  | Уточненный план на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) составил 1143,40 тыс.руб. Израсходовано 1143,40 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май | 89,00 |  |  | 89,00 |  | На страхование ГОЮЛ и ЧС в 2023 году израсходовано 79,80 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | 1-4 квартал | 130,00 |  |  | 130,00 |  | Уточненный план в 2023 году на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство составил 260,60 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 260,60 тыс.руб. (тыс.руб.) |
| 1.5. | Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году |  | 2-3 квартал | 1 441,00 |  |  | 1441,00 |  | В 2023 году на подготовку дошкольных образовательных организаций к новому учебному году израсходовано 1441,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.6. | Медицинское сопровождение воспитанников дошкольного возраста МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина» |  | 1-4 квартал | 70,00 |  |  | 70,00 |  | На медицинское сопровождение воспитанников дошкольного возраста МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина» израсходовано 138,70 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.7. | Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  |  | 11 580,00 | 0,00 | 522,00 | 11058,00 | 0,00 | Всего израсходовано на развитие инфраструктуры дошкольного образования 9219,20 тыс.руб., в том числе 522,00 тыс.руб. (средства ОБ), 8697,20 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт крыши и козырьков МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина", по адресу г.Подпорожье, ул. Героев, д.12 |  | июль | 2 200,00 |  |  | 2200,00 |  | На капитальный ремонт крыши и козырьков МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина", по адресу г.Подпорожье, ул. Героев, д.12 израсходовано 2121,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Ремонт мягкой кровли здания дошкольной группы МБОУ «Вознесенский ОЦ» |  | июль | 2 200,00 |  |  | 2200,00 |  | В 2023 году на ремонт мягкой кровли здания дошкольной группы МБОУ «Вознесенский ОЦ» израсходовано 2183,70 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Косметический ремонт помещений здания дошкольной группы МБОУ «Вознесенский ОЦ» |  | июль | 580,00 |  | 522,00 | 58,00 |  | В 2023 году проведен косметический ремонт помещений здания дошкольной группы МБОУ «Вознесенский ОЦ». Израсходовано всего: 580,00 тыс.руб., в том числе: 522,00 тыс.руб. (средства ОБ), 58,00 тыс.руб. (средства МБ) |

|  | Разработка проектно-сметной документации и замена автоматической системы пожарной сигнализации в МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида» |  | июль | 700,00 |  | 0,00 | 700,00 |  | На разработку проектно-сметной документации и замена автоматической системы пожарной сигнализации в МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида» израсходовано 306,30 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частичное асфальтирование, бетонирование дорожек территории МБДОУ «Подпорожский детский сад №9» |  | июль | 600,00 |  | 0,00 | 600,00 |  | На частичное асфальтирование, бетонирование дорожек территории МБДОУ «Подпорожский детский сад №9» израсходовано 579,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Устройство ограждения МБДОУ «Подпорожский детский сад №9» |  | август | 2 500,00 |  |  | 2500,00 |  | Уточненный план в 2023 году составляет на устройство ограждения МБДОУ «Подпорожский детский сад №9» составил 1106,70 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 1106,70 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Ремонт отмостки, цоколя, крылец здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида» |  | август | 800,00 |  |  | 800,00 |  | На ремонт отмостки, цоколя, крылец здания МБДОУ «Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида» израсходовано 629,20 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Текущий ремонт групповых помещений, ремонт помещений МБДОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида» |  | август | 1 370,00 |  |  | 1370,00 |  | Израсходовано на текущий ремонт групповых помещений, ремонт помещений МБДОУ «Подпорожский детский сад №15 общеразвивающего вида» 1370,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Подготовка объектов образовательных к осенне-зимнему отопительному сезону. Укомплектовать ИТП приборами КИП в полном объеме, прошедшими государственную проверку. Закупка предохранительного клапана |  | август | 630,00 |  | 0,00 | 630,00 |  | На подготовку объектов образовательных к осенне-зимнему отопительному сезону укомплектовано ИТП приборами КИП в полном объеме, прошедшими государственную проверку, закуплены предохранительные клапана и оплачено 342,40 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.8. | Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей |  |  | 8 815,10 | 0,00 | 5 935,10 | 2880,00 | 0,00 | На оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в 2023 году израсходовано всего 7425,10 тыс.руб., в том числе: 4337,10 тыс. руб. (средства ОБ), 3088,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Оплата питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате |  | 1-4 квартал | 2 880,00 |  |  | 2880,00 |  | Уточненный план на 2023 год на оплату питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате, составил 3088,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 3088,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района |  | 1-4 квартал | 5 935,10 |  | 5 935,10 |  |  | В 2023 году уточненный план на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района составил 4929,90 тыс. руб. (средства ОБ). Израсходовано 4337,10 тыс.руб. (средства ОБ) |
| 1.9. | Приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ |  | 1-4 квартал | 9 455,00 |  | 9 455,00 |  |  | На приобретение учебного и иного оборудования, учебно- наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ израсходовано 9455,0 тыс.руб. (средства ОБ) |

| 1.10. | Софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей |  | 1-4 квартал | 16 132,00 |  |  | 16132,00 |  | Израсходовано в 2023 году на софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей 15362,50 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Организация подвоза учащихся к месту учебы |  | 1-4 квартал | 5 481,40 |  |  | 5481,40 |  | На организацию подвоза учащихся к месту учебы в 2023 году израсходовано 4755,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.12. | Осуществление вневедомственной охраны |  | 1-4 квартал | 2 352,00 |  |  | 2352,00 |  | Уточненный план на осуществление вневедомственной охраны составил 2785,10 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 2785,10 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.13. | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | 1-4 квартал | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 | 2055,00 | 0,00 | В 2023 году на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 2642,70 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) |  | 1-4 квартал | 318,00 |  |  | 318,00 |  | Израсходовано в 2023 году на обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) 295,80 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | 1-4 квартал | 385,00 |  |  | 385,00 |  | Уточненный план на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы составил 661,20 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 661,20 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обслуживание видеонаблюдения |  | 1-4 квартал | 176,00 |  |  | 176,00 |  | На обслуживание видеонаблюдения израсходовано 109,40 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Прочистка вентиляционных каналов |  | июль | 185,00 |  |  | 185,00 |  | В 2023 году уточненный план на прочистку вентиляционных каналов составил 195,90 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 195,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) |  | 1-4 квартал | 765,00 |  |  | 765,00 |  | Израсходовано на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) 698,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | 1-4 квартал | 66,00 |  |  | 66,00 |  | Уточненный план в 2023 году на страхование ГОЮЛ и ЧС составил 354,20 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 354,20 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | 1-4 квартал | 160,00 |  |  | 160,00 |  | В 2023 году уточненный план на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство составил 328,20 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 328,20 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.14. | Развитие инфраструктуры общего образования |  |  | 16 236,70 | 1 478,20 | 3 917,50 | 10841,00 | 0,00 | Израсходовано в 2023 году на развитие инфраструктуры общего образования всего 14842,80 тыс.руб., в том числе: 1464,80 тыс.руб. (средства ФБ), 3910,40 тыс.руб. (средства ОБ), 9467,60 тыс.руб. (средства МБ |

|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство территории МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина» |  | август | 700,00 |  | 0,00 | 700,00 |  | На благоустройство территории МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина» израсходовано 592,40 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Проект и ремонт ИТП, замена теплообменника в МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» |  | июль | 600,00 |  |  | 600,00 |  | В 2023 году израсходовано на ремонт ИТП и замена теплообменника в МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» 594,60 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Текущий ремонт помещений МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького», МБОУ «МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Винницкая школа-интернат», МБОУ «Вознесенский ОЦ» |  | 1-3 квартал | 7 429,60 | 0,00 | 2 189,40 | 5240,20 |  | Уточненный план на текущий ремонт помещений МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им. М. Горького», МБОУ «МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Винницкая школа- интернат», МБОУ «Вознесенский ОЦ» составил всего 8012,0 тыс.руб., в том числе 2188,90 тыс.руб. Средства ОБ), 5823,10 тыс.руб. (средства МБ). В 2023 году израсходовано всего 8012,00 тыс.руб., в том числе: 2188,90 тыс.руб. (средства ОБ), 5823,10 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Ремонт внутренней системы отопления МБОУ «Вознесенский ОЦ», МБОУ «Винницкая школа-интернат» |  | январь | 555,60 | 0,00 | 0,00 | 555,60 |  | Израсходовано на ремонт внутренней системы отопления МБОУ «Вознесенский ОЦ» и МБОУ «Винницкая школа- интернат» 555,50 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Разработка проектно - сметной документации и перенос водомерного узла МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» |  | июнь- август | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |  | Работы на разработку проектно - сметной документации и перенос водомерного узла МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» в 2023 году не выполнялись. |
|  | Приобретение оборудования спортивного, игрового, установка комплексов на территории МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» (вдоль ул.Строителей) |  | июнь- август | 500,00 |  |  | 500,00 |  | На приобретение оборудования спортивного, игрового, установку комплексов на территории МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» (вдоль ул.Строителей) израсходовано 500,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Ремонт столовой и пищеблока МБОУ «Винницкая школа-интернат» |  | июнь- август | 807,50 |  |  | 807,50 |  | В 2023 году израсходовано на ремонт столовой и пищеблока МБОУ «Винницкая школа-интернат» 806,60 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Подготовка объектов осенне-зимнему отопительному сезону. Укомплектовать ИТП приборами КИП в полном объеме, прошедшими государственную проверку. Закупка предохранительного клапана |  | июнь- август | 840,00 |  |  | 840,00 |  | Израсходовано на подготовку объектов к осенне-зимнему отопительному сезону и укомплектовано ИТП приборами КИП в полном объеме, прошедшими государственную проверку, на закупку предохранительных клапанов 299,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря для школьного музея МБОУ «Никольская ООШ №9» |  | июнь- август | 1 052,60 |  | 1 000,00 | 52,60 |  | На приобретение оборудования и инвентаря для школьного музея МБОУ «Никольская ООШ №9» всего израсходовано 1052,60 тыс.руб., в том числе: 1000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 52,60 тыс.руб. (средства МБ) |

|  | Региональный проект «Современная школа» оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (МБОУ «Подпорожская СОШ № 8») |  | июль | 2 451,40 | 1478,2 | 728,1 | 245,10 |  | Уточненный план в 2023 году на региональный проект «Современная школа» оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (МБОУ «Подпорожская СОШ № 8») составил всего 2429,20 тыс.руб., в том числе: 1464,80 тыс.руб. (средства ФБ), 721,50 тыс.руб. (средства ОБ), 242,92 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано всего 2429,20 тыс.руб., в том числе: 1464,80 тыс.руб. (средства ФБ), 721,50 тыс.руб. (средства ОБ), 242,90 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15. | Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | 1-4 квартал | 35 324,40 | 7138,8 | 27948,7 | 236,90 |  | В 2023 году уточненный план на мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях составил 35660,90 тыс.руб., в том числе: 7138,80 тыс.руб. (средства ФБ), 28522,10 тыс.руб. (средства ОБ), 236,90 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано всего 36100,20 тыс.руб. в том числе: 7138,80 тыс.руб. (средства ФБ), 28849,80 тыс.руб. (средства ОБ), 111,60 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.16. | Подготовка школ к новому учебному году |  | 2-4 квартал | 2 544,00 |  |  | 2544,00 |  | На подготовку школ к новому учебному году в 2023 году израсходовано 2544,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.17. | Обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 520,00 |  |  | 520,00 |  | Израсходовано на обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования 412,60 тыс. руб. (средства МБ) |
| 1.18. | Осуществление вневедомственной охраны |  | 1-4 квартал | 505,00 |  |  | 505,00 |  | Израсходовано на осуществление вневедомственной охраны 503,30 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.19. | Обеспечение противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования |  |  | 1 271,00 | 0,00 | 0,00 | 1271,00 | 0,00 | Уточненный план в 2023 году на обеспечение противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования составил 1425,00 тыс.руб. Израсходовано 1425,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) |  | 1-4 квартал | 210,00 |  |  | 210,00 |  | На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 412,60 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обслуживание видеонаблюдения |  | 1-4 квартал | 65,00 |  |  | 65,00 |  | В 2023 году израсходовано на обслуживание видеонаблюдения 28,80 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | 1-4 квартал | 339,00 |  |  | 339,00 |  | Уточненный план в 2023 году на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы составил 376,90 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано в соответствии с уточненным планом 376,90 тыс.руб. (средства МБ) |

|  | Прочистка вентиляционных каналов |  | июль | 75,00 |  |  | 75,00 |  | Израсходовано на прочистку вентиляционных каналов 65,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) |  | 1-4 квартал | 510,00 |  |  | 510,00 |  | На передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) израсходовано 447,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май | 32,00 |  |  | 32,00 |  | В 2023 году израсходовано на страхование ГОЮЛ и ЧС 33,00 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | 1-4 квартал | 40,00 |  |  | 40,00 |  | Уточненный план на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство составил 60,80 тыс.руб. Израсходовано 60,80 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.20. | Развитие инфраструктуры дополнительного образования |  |  | 2 076,30 | 0,00 | 1 090,20 | 986,10 | 0,00 | Израсходовано на развитие инфраструктуры дополнительного образования всего 2090,10 тыс.руб., в том числе: 1090,20 тыс.руб. (средства ОБ), 999,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | В том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования |  | 1-4 квартал | 900,00 |  | 0,00 | 900,00 |  | Уточненный план в 2023 году на приобретение оборудования и инвентаря для организаций дополнительного образования составил 913,80 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано согласно уточненного плана 913,80 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря в кабинет «Робототехника» МБОУДО «ПЦДТ» |  | июнь | 526,30 |  | 500,00 | 26,30 |  | Израсходовано на приобретение оборудования и инвентаря для кабинета «Робототехника» МБОУДО «ПЦДТ» всего 526,30 тыс.руб., в том числе: 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 26,30 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря для МБОУДО «ПДШИ» филиал «Художественное отделение» |  | июнь | 105,30 |  | 100,00 | 5,30 |  | На приобретение оборудования и инвентаря для МБОУДО «ПДШИ» филиал «Художественное отделение» израсходовано всего 105,30 тыс.руб., в том числе: 100,00 тыс.руб. (средства ОБ), 5,30 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Текущий ремонт помещений МБОУДО «ПДШИ» |  | июль | 544,70 |  | 490,20 | 54,50 |  | В 2023 году на текущий ремонт помещений МБОУДО «ПДШИ» всего израсходовано 544,70 тыс.руб., в том числе: 490,20 тыс.руб. (средства ОБ), 54,50 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.21. | Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году |  | апрель- октябрь | 445,00 |  |  | 445,00 |  | На подготовку организаций дополнительного образования к новому учебному году израсходовано 445,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.22. | Расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений |  | январь- декабрь | 3 800,00 |  |  | 3800,00 |  | Уточненный план в 2023 году на расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений составил 4943,10 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 4943,10 тыс.руб. (средства МБ) |

| 1.23. | Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  |  | 13 175,60 | 0,00 | 9 324,60 | 3851,00 | 0,00 | В 2023 году на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи израсходовано всего 12155,10 тыс.руб., в том числе: 9110,40 тыс.руб. (средства ОБ), 3044,70 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) |  | январь- декабрь | 315,00 |  |  | 315,00 |  | Уточненный план на 2023 год на мероприятия по организации занятости детей, подростков и молодежи составил 580,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 561,90 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи |  | июнь- август | 2 500,00 |  |  | 2500,00 |  | В 2023 году уточненный план на мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи составил 1472,30 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 1470,50 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкая школа-интернат») |  | июнь- август | 4 334,10 |  | 3900,7 | 433,40 |  | Израсходовано на содержание оздоровительно- образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкая школа-интернат») всего 4334,10 тыс.руб., в том числе: 3900,70 тыс.руб. (средства ОБ), 433,40 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | июнь- август | 6 026,50 |  | 5423,9 | 602,60 |  | В 2023 году уточненный план на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 5788,60 тыс.руб., в том числе: 5209,70 тыс.руб. (средства ОБ), 578,90 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано всего 5788,60 тыс.руб., в том числе: 5209,70 тыс.руб. (средства ОБ), 578,90 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.24. | Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского муниципального района |  | январь- декабрь | 300,00 |  |  | 300,00 |  | Израсходовано на муниципальную поддержку одаренных детей системы образования Подпорожского муниципального района 285,50 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.25. | Приоритетные направления развития образования Подпорожского района |  | январь- декабрь | 410,00 |  |  | 410,00 |  | Уточненный план на мероприятия по приоритетным направлениям развития образования Подпорожского района составил 425,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 288,20 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.26. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (повышение квалификации) |  | январь- декабрь | 280,00 |  | 252,00 | 28,00 |  | На развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (повышение квалификации) израсходовано всего 280,00 тыс.руб., в том числе: 252,00 тыс.руб. (средства ОБ), 28,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 1.27. | Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования |  | январь- декабрь | 2 500,00 |  |  | 2500,00 |  | В 2023 году на ликвидацию аварийных ситуаций учреждений образования израсходовано 2500,00 тыс.руб. (средства МБ) |

| 2. | Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере культуры, спорта и |  |  | 2023 | 138 993,19 | 0,00 | 18 687,99 | 120 305,20 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 139869,58 тыс.руб., в том числе 24818,02 тыс.руб. (средства ОБ), 110469,06 тыс.руб. (средства МБ), 4582,50 тыс.руб. (средства бюджета ПМР) |
| молодежной политики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2023 | 32 301,40 | 0,00 | 1 000,00 | 31 301,40 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе" израсходовано 23197,29 тыс.руб., в том числе 999,99 тыс.руб. (средства ОБ), 22197,29 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |
|  | Проектная часть |  |  | 10 313,40 | 0,00 | 0,00 | 10 313,40 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" (федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов) |  | 2023 | 10 313,40 |  |  | 10 313,40 |  | Финансирование на выполнение федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" (федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов) исключено (снято) на основании обращения и внесения изменений в решение Совета депутатов |
|  | Процессная часть |  |  | 21 988,00 | 0,00 | 1 000,00 | 20 988,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование гражданско- патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность" |  | 2023 |  |  |  | 1 285,30 |  | В 2023 году на реализацию мероприятий в области молодежной политики "Формирование гражданско- патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность" израсходовано 1264,38 тыс.руб. (средства МБ) |
| 2.1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района" |  | 2023 |  |  | 1 000,00 | 19 702,70 |  | На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта "Развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района" в 2023 году израсходовано 21932,91 тыс.руб., из них: на мероприятия в области физической культуры и спорта, по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 30,84 тыс.руб., поддержку развития общественной инфратруктуры муниципального значения 1052,63 тыс.руб. , развитие учреждений физ.культуры и спорта - 943,52 тыс.руб, на мероприятия в области ФКиС 1193,66 тыс.руб. |

| 2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2023 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | В 2023 году на реализацию муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" израсходовано 1203,56 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Процессная часть |  | 2 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование гражданско- патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность" |  | 2023 | 600,00 |  |  | 600,00 |  | В 2023 году на реализацию комплекса мероприятий в области молодежной политики "Формирование гражданско- патриотического сознания и воспитания толерантности в молодежной среде и вовлечение молодежи Подпорожского городского поселения в социально-активную деятельность" израсходовано 459,51 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |
| 2.2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" |  | 2023 | 800,00 |  |  | 800,00 |  | В 2023 году на реализацию мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" израсходовано 744,05 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |
| 2.3. | Реализация муниципальной программы «Культура в Подпорожском городском поселении» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2023 | 44 878,20 | 0,00 | 9 052,20 | 35 826,00 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Культура в Подпорожском городском поселении" израсходовано 49732,30 тыс.руб., в том числе 11559,48 тыс.руб. (средства ОБ), 38172,82 тыс.руб. (средства МБ). |
| 2.3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" |  | 2023 | 15 235,60 |  | 3 631,20 | 11 604,40 |  | На реализацию комплекса мероприятий в области культуры "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" израсходовано 16888,62 т.р., их них 5200,19 тыс.руб. (средства ОБ), 11688,44 тыс.руб. (средства МБ) |

| 2.3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" |  | 2023 | 29 642,60 |  | 5 421,00 | 24 221,60 |  | В 2023 году на реализацию комплекса мероприятий в области культуры "Создание условий для развития искусства и творчества" израсходовано 32843,67 тыс.руб., их них 6359,29 тыс.руб. (средства ОБ), 26484,38 тыс.руб. (средства МБ), их них муниципальное задание МАУ "Подпорожский КДК", в том числе расходы по заработной плате 18798,78 тыс.руб. (средства МБ), мероприятия по изготовлению ПСД по капитальному ремонту здания МАУ "Подпорожский КДК" 1800,00 тыс.руб. (средства МБ), субсидии на заработную плату 11718,58 тыс.руб., в том числе: 5859,29 тыс.руб. (средства ОБ), 5859,29 тыс. руб. (средства МБ), поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 526,32 тыс.руб., в том числе: 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 26,32 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Актуализация проектной документации по строительству Дома культуры в гп Важины | МО "Важинское городское поселение" | 2023 | 3 550,00 |  |  | 3 550,00 |  | Заключен муниципальный контракт на разработку проектно- сметной документации на строительство Дома культуры в гп Важины Подпорожского муниципального района Ленинградской области. Сделаны изыскания. Работы выполнены не в полном объёме. В настоящее время идет работа по объявлению аукциона на указанные работы. Израсходовано 2582,50 (средства МБ ПМР) |
| 2.5. | Развитие молодежной политики на территории МО "Важинское городское поселение". Обеспечение занятости молодежи (молодежный трудовой отряд) |  | 2023 | 400,00 |  |  | 400,00 |  | В 2023 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и уборке территории гп Важины в возрасте от 14 до 18 лет и на приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности работ несовершеннолетних израсходовано 1400,00 тыс.руб., из них: 1127,75 тыс.руб. (средства ОБ), 272,25 тыс.руб. (средства МБ). Трудоустроено 67 несовершеннолетних детей (13 чел. в АДМ+54 чел. в МБУК по гранту ГМТО и КГМТО) |
| 2.6. | Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" |  | 2023 | 9 722,00 |  | 0,00 | 9 722,00 |  | В 2023 году на выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" (проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках муниципального задания) в рамках муниципального задания выделены средства (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») в размере 10489,81 тыс.руб., в том числе 3065,19 тыс.руб. (средства ОБ), 7424,62 тыс.руб. (средства МБ) |

| 2.7. | Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении |  | 2023 | 9 779,69 |  | 2 417,19 | 7 362,50 |  | В 2023 году на выполнение мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения в Важинском городском поселении в рамках муниципального задания (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») израсходовано 11722,96 тыс.руб., в том числе 2000,00 тыс.руб. (средства МБ ПМР), 9722,96 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Развитие библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении |  | 2023 | 873,32 |  | 346,21 | 527,11 |  | В 2023 году на выполнение мероприятий по развитию библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении предоставлена субсидия МБУК «Важинское клубное объединение» в сумме 928,80 тыс.руб., в том числе 210,21 тыс.руб. (средства ОБ), 718,59 тыс.руб. (средства МБ) |
| 2.9. | Реализация муниципальной программы «Культура в Вознесенском городском поселении» | МО "Вознесенское городское поселение" | 2023 | 10 328,10 |  | 2 343,00 | 7 985,10 | 0,00 | В 2023 году в рамках программы "Культура в Вознесенском городском поселении" выполнены мероприятия на сумму 10971,36 тыс.руб.: в том числе в рамках муниципального задания 5153,60 тыс.руб. (средства МБ), стимулирующие выплаты работникам культуры 2777,30 тыс.руб. (средства МБ), 2777,30 тыс.руб. (средства ОБ), также произведено приобретение книжной продукции для комплектования книжного фонда библиотеки МАУК "Вознесенский КСК" за счет субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в сумме 263,16 тыс.руб. из них 250,00 тыс.руб. (средства ОБ), 13,16 тыс.руб. (средства МБ) |
| 2.10. | Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Вознесенское городское поселение" (проведение мероприятий в рамках муниципального задания и оплата технического обслуживания Вознесенского физкультурно-оздоровительного комплекса) | МО "Вознесенское городское поселение" | 2023 | 3 650,00 |  | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | В 2023 году на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории МО "Вознесенское городское поселение" (оплата технического обслуживания физкультурно-оздоровительного комплекса) перечислена субсидия в размере 3750,00 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия в рамках муниципального задания выполнены в полном объеме |
| 2.11. | Организация деятельности учреждения культуры в сфере культуры и в сфере поддержки и развития массового спорта | МО "Никольское городское поселение" | 2023 | 13 180,90 |  | 1 967,40 | 11 213,50 |  | В 2023 году на выполнение муниципального задания выделены средства в размере 13679,50 тыс. руб., в том числе: 2598,20 тыс. руб. (средства ОБ), 11081,30 тыс. руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены в полном объеме |

| 2.12. | Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселение | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 5 613,00 |  | 779,50 | 4 833,50 |  | В 2023 году на мероприятия по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения, стимулирующие выплаты по заработной плате и расходы на создание благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения исполнены и составили 4935,70 тыс.руб., в том числе 930,90 тыс.руб. (средства ОБ), 4004,80 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения |  | 2023 | 3 721,70 |  | 878,70 | 2 843,00 |  | В 2023 году на выполнение муниципального задания перечислена субсидия 4821,20 тыс.руб., в том числе 1049,00 тыс.руб. (средства ОБ), 3772,20 тыс.руб. (средства МБ). Из них: стимулирующие выплаты по заработной плате 1049,00 тыс. руб. (средства ОБ), 1049,00 тыс. руб. (средства МБ), расходы на совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения 2723,20 тыс. руб. (средства МБ) |
| 2.14. | Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2023 | 263,20 |  | 250,00 | 13,20 |  | В 2023 году на мероприятие израсходовано 263,20 тыс.руб., в том числе 250,00 тыс.руб. (средства ОБ), 13,20 тыс.руб. (средства МБ): приобретение мебели для библиотеки, литературы, оборудования, инвентаря, компьютерной и оргтехники, музыкального, звукового оборудования, ремонт помещений, приобретение костюмов, обуви |
| 2.15. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта |  | 2023 | 205,00 |  |  | 205,00 |  | В 2023 году на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (приобретение спортивных товаров, участие в турслете, проведение детских спортивных мероприятий) израсходовано 191,40 тыс.руб (средства МБ) |
| Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере инженерной |  |  | 2023 | 249 742,36 | 82 505,70 | 74 876,38 | 92 336,98 | 23,30 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 293546,20 тыс.руб., в том числе 85972,02 тыс.руб. (средства ФБ), 112769,98 тыс.руб. (средства ОБ), 94786,22 тыс.руб. (средства МБ), 17,98 тыс.руб. (прочие средства) |
| инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2023 | 249 742,36 | 82 505,70 | 74 876,38 | 92 336,98 | 23,30 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 293546,20 тыс.руб., в том числе 85972,02 тыс.руб. (средства ФБ), 112769,98 тыс.руб. (средства ОБ), 94786,22 тыс.руб. (средства МБ), 17,98 тыс.руб. (прочие средства) |

| 3.1. | Разработка и экспертиза ПСД, инженерные изыскания (котельная ул.Паромная д.29) | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 570,00 |  |  | 570,00 |  | В 2023 году мероприятие по разработке и экспертизе ПСД, инженерные изыскания (котельная ул.Паромная д.29) не выполнялись. Данные средства в сумме 570,00 тыс.руб. планировались как софинансирование при условии выделения средств из областного бюджета. Средства из областного бюджета не выделялись. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения. Ремонт ТС ( ремонт тепловых камер, задвижек, теплосетей, техническое обслуживание наружных газопроводов, разработка топливного баланса ) |  |  | 1 145,10 |  |  | 1 145,10 |  | В 2023 году выполнены работы по ремонту ТС (т/о газопровода, проектные работы, ремонт тепловых камер, задвижек, теплосетей), всего израсходовано 1367,96 тыс. руб. (средства МБ), из них: проектные работы - 35,00 тыс.руб. (средства МБ), техническое обслуживание наружных газопроводов - 172,35 тыс.руб. (средства МБ), проведение государственной экспертизы - 103,53 тыс.руб. (средства МБ), ремонт участка тепловой сети в г.Подпорожье по ул. Свирская протяженностью 86 п.м. на сумму 1057,07 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.3. | Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения, ремонт участков тепловых сетей в г. Подпорожье |  |  | 2 301,00 |  |  | 2 301,00 |  | В 2023 году на работы по замене аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения и ремонту участков тепловых сетей в г. Подпорожье (общей протяженностью 774 п.м.) израсходовано 9535,13 тыс.руб., в том числе 8295,56 тыс.руб. (средства ОБ), 1239,57 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.4. | Проверка сметной документации |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2023 году мероприятия не реализовывались, средства перераспределены на проведение государственной эекспертизы в рамках мероприятия "Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения. Ремонт ТС" |
| 3.5. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2023 году проведена актуализация схемы теплоснабжения на 2024 год, израсходовано 99,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.6. | Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на оказание банных услуг |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  | В 2023 году выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» (возмещение затрат на оказание банных услуг) в сумме 4659,75 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.7. | Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на иные цели в области коммунального хозяйства |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | В 2023 году выплачены субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием услуг электроснабжения (отопление от электромасляных радиаторов) на общую сумму 3987,71 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: 3695,71 тыс.руб. - субсидия ООО "РКС- энерго", 292,00 тыс.руб. - субсидия АО "ПСК" |

| 3.8. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (субсидия МУП на ремонт муниципального имущества, находящегося в хоз.ведении) |  |
| --- | --- | --- |
| 3.9. | Взносы по капитальному ремонту МКД |  |
| 3.10. | Ремонт ветхого муниципального жилья |  |
| 3.11. | Содержание объектов муниципальной собственности (незаселенные квартиры) |  |
| 3.12. | Приобретение ламп ДНАТ и светодиодных светильников и замена ламп ДРЛ |  |
| 3.13. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организация постановки на учет |  |
| 3.14. | Установка и замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде |  |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий |  |  |

| 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | В 2023 году муниципальному унитарному предприятию Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» выплачена субсидия в сумме 2168,99 тыс.руб. (средства МБ) на установку котлового оборудования в муниципальной котельной по адресу: г.Подпорожье, ул.Клубная д.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 361,00 |  |  | 5 361,00 |  | В 2023 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 5021,47 тыс.руб. (средства МБ) |
| 150,00 |  |  | 150,00 |  | Мероприятие в 2023 году не реализовано, в связи с отсутствием заявок от управляющих компаний Подпорожского городского поселения, средства МБ на реализацию мероприятия в сумме 150,00 тыс.руб. были предусмотрены как субсидия управляющим компаниям на ремонт ветхого и аварийного жилого фонда |
| 357,00 |  |  | 357,00 |  | В 2023 году на оплату тепловой энергии и жилищно- коммунальных услуг в незаселенных квартирах муниципальной собственности израсходовано 2565,19 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: 461,74 тыс.руб. - оплата жилищных услуг, 1881,45 тыс.руб. - оплата коммунальных услуг (отопление), 222,00 тыс.руб. - оплата по судебным решениям ООО "Петербургтеплоэнерго" и ООО "ЖК") |
| 100,00 |  |  | 100,00 |  | Приобретение энергосберегающих ламп и светильников на сумму 15,00 тыс.руб. (средства МБ) для здания Администрации МО "Подпорожский муниципальный район" (г.Подпорожье, пр.Ленина, д.3) |
| 100,00 |  |  | 100,00 |  | На кадастровые работы по подготовке технических планов для оформления выявленных бесхозяйных инженерных сетей в собственность муниципального образования в 2023 году израсходовано 70,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 15,00 |  |  | 15,00 |  | В 2023 году проведена замена приборов учета ХВС и ЭЭ, и замена деревянных окон на энергосберегающие стеклопакеты в муниципальном жилом фонде, израсходовано 115,00 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: 15,00 тыс.руб. - установка приборов учета ХВС - 6 шт., приборов учета ЭЭ - 1 шт., 100,0 тыс.руб. - замена деревянных окон на энергосберегающие стеклопакеты в муниципальном жилом фонде |

2023

| 3.15. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества МКД | МО "Подпорожское городское поселение" |  |  |  |  |  |  | Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, израсходовано 200,00 тыс.руб. (средства МБ), из них: выполнение работ по пр.Ленина д.12 (крыша) в сумме 100,00 тыс.руб. (средства МБ), выполнение работ по пр.Ленина д.27а (сети ХВС и ВО) в сумме 100,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие стеклопакеты, ремонт системы отопления) | МО "Подпорожский муниципальный район" |  | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  | В целях повышения энергетической эффективности в системе теплоснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» выполнены работы по замене радиаторов отопления по адресу: г.Подпорожье, ул.Исакова, д. 19 на сумму 217,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.16. | Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена внутреннего освещения на светодиодные источники света) |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | В 2023 году мероприятие не реализовано |
| 3.17. | Организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В рамках организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности изготовлены агитационные материалы (календари и закладки для учебников) и проведены уроки по энергосбережению среди учащихся 1 классов, израсходовано 32,95 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.18. | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | В 2023 году на содержание детских игровых площадок и ремонт оборудования (выкашивание травы, очистка от мусора, замена песка, ремонт и окраска металлических ограждений, ремонт и окраска деревянных конструкций, ремонт скамеек, качелей, окраска конструкций игрового оборудования: качелей, беседок, каруселей). израсходовано 917,89 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.19. | Озеленение территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 5 500,00 |  |  | 5 500,00 |  | В 2023 году выполнены работы по озеленению территории Подпорожского городского поселения: устройство клумб, посадка цветов, уход за посадками, выкашивание газонов, стрижка живых изгородей, кронирование деревьев, посадка деревьев, расчистка территории от кустарника, покраска деревьев, валка аварийных деревьев. Всего израсходовано 6215,57 тыс.руб. (средства МБ) |

| 2023 3.20. | Поддержание санитарного состояния территории МО "Подпорожское городское поселение" |
| --- | --- |
| 3.21. | Организация и содержание мест захоронения |
| 3.22. | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" |
| 3.23. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |
| 3.24. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения |

| 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  | В 2023 году выполнены работу по разработке генеральной схемы очистки территории МО "Подпорожское городское поселение", проведена уборка несанкционированных свалок в количестве 7 шт., выполнены работы по санитарной уборке территорий Подпорожского городского поселения, проведена уборка незакрепленных территорий общей площадью 10950,0 кв.м. в г.Подпорожье. Израсходовано 1938,87 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 984,08 |  |  | 984,08 |  | На организацию и содержание мест захоронений Подпорожского городского поселения израсходовано 988,70 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по очистке территории от мусора и благоустройство мест захоронения. Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора с мест захоронений) |
| 3 990,00 |  | 0,00 | 3 990,00 |  | Общая сумма расходов по реализации прочих мероприятий по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" составила 5199,90 тыс.руб. (средства МБ). В рамках мероприятия выполнены работы по монтажу и демонтажу новогодних елей, монтаж и демонтаж катальной горки, расчистка контейнерных площадок от снега, уборка дворовых и общественных территорий, вывоз снега, разработка проектной документации, экспертиза смет, аккарицидная обработка территорий, модернизация фонтана, уборка общественных территорий и тротуаров, изготовление печатной продукции и информационных табличек, ремонт остановочного комплекса по ул.Комсомольская д.9, ремонт контейнерных площадок в количестве 3 шт., устройство площадки для выгула собак, организация парковки и обустройство входной группы по ул.Волховская д.20, ремонт тротуаров по ул.Октябрят (от пр.Кирова+112 м в сторону ул.Свирская) и по ул.Свирская, нечетная сторона (от ул.Исакова до ул.Гнаровская) |
| 150,00 |  |  | 150,00 |  | Выполнены работы по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского в объеме 1,84 га на общую сумму 149,50 тыс.руб. |
| 18 415,50 |  |  | 18 415,50 |  | В 2023 году на организацию и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения и на оплату за уличное освещения и электроснабжения израсходовано 21378,21 тыс.руб. (средства МБ) |

| 3.25. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2 368,42 |  | 2 250,00 | 118,42 |  | В 2023 году в рамках мероприятия поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения выполнена реконструкция уличного освещения в целях энергосбережения: приобретены и установлены светильники энергосберегающие в количестве 304 шт. на сумму 2368,42 тыс.руб., в том числе: 2250,00 тыс.руб. (средства ОБ), 118,42 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.26. | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области") |  | 2 883,56 |  | 2 500,00 | 383,56 | 0,00 | Израсходованы средства в общей сумме 2883,56 тыс.руб., в том числе 2500,0 тыс.руб. (средства ОБ), 383,56 тыс.руб. (средства МБ). В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз в 2023 году выполнены следующие работы по благоустройству населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение": ремонт автомобильных дорог в 10 сельских населенных пунктах Подпорожского городского поселения: д.Пидьма, д.Посад, д.Волнаволок, п.Токари, с.Шеменичи, д.Пертозеро по ул.Верхняя, д.Кезоручей, д.Хевроньино, д.Мятусово, д.Плотично, д.Яндеба |
| 3.27. | Благоустройство территории города Подпорожье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области") |  | 2 415,70 |  | 2 101,00 | 314,70 | 0,00 | В рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз в 2023 году выполнены работы по ремонту тротуара в г. Подпорожье по пр.Ленина, нечетная сторона (от ул.Культуры до пр.Кирова). Израсходовано 2414,94 тыс.руб., в том числе: 2101,00 тыс.руб. (средства ОБ), 313,94 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.28. | Благоустройство общественных пространств |  | 4 380,00 |  |  | 4 380,00 |  | В 2023 году выполнены работы по разработке ПСД по благоустройству общественной территории "Парк культуры и отдыха", разработка дизайн-проекта, экспертиза смет, подготовка схемы границ, планировка территории набережная р.Свирь, переустройство ВЛ-6 кВ набережная р.Свирь, планировка территории спуск к набережной р.Свирь. Израсходовано 4316,27 тыс.руб. (средства МБ) |

| 3.29. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье .Федеральный проект |  |  | 97 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 |  | В 2023 году в рамках мероприятия по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье выполнено благоустройство общественной территории в г.Подпорожье «Городской парк культуры и отдыха». Выполнены работы по устройству насыпных дорожек и площадок, по установке стелы, габионов, тренажерной площадки с установкой тренажеров, по реконструкции сцены, по установке зимних горок и устройству смотровой площадки, устройство фонтанной площади, по установке игровых площадок, по установке навесов и площадок для выездной торговли, прокладке электрического кабеля, по установке опор освещения, декоративного освещения, по укладке тротуарной плитки входной и главной, установлены скамейки, урны и АРТ-объекты. Израсходовано 97000,00 тыс.руб., в том числе: 70000,00 тыс.руб. (средства ФБ), 20000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 7000,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30. | Мероприятия по формированию современной городской среды в г. Подпорожье |  |  | 4 100,00 |  | 0,00 | 4 100,00 |  | В 2023 году в рамках мероприятия по формированию современной городской среды в г.Подпорожье выполнено комплексное благоустройство общественной территории по адресу: набережная р.Свирь, вблизи ул. Горького и пересечении набережной р. Свирь, в г. Подпорожье (1 этап). Выполнены работы: по подготовке территории, устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки, озеленению территории, установке пешеходного ограждения, устройству наружного освещения, устройству дренажа, устройству смотровой площадки из дощатого настила, установке скамеек и урн, по установке МАФов и АРТ- объектов, лестничных маршей, устройство газонов и посев трав. Израсходовано 17029,30 тыс.руб., в том числе: 4065,12 тыс.руб. (средства ФБ), 8881,13 тыс.руб. (средства ОБ), 4083,05 тыс.руб.(средства МБ) |
| 3.31. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | В 2023 году в рамках мероприятий, направленных на цели достижения федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в г. Подпорожье выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий: ул.Красноармейская, д.1-3, ул.Строителей д.6 А в г. Подпорожье. Работы выполнялись подрядчиком ИП Смирнов Д.А. В рамках муниципального контракта выполнены работы по устройству дворового проезда из асфальтобетона, тротуаров и пешеходных дорожек из тротуарной плитки, устройство детской дворовой площадки с установкой детского игрового оборудования, устройство освещения, устройство ливневой канализации, установка скамеек и урн, устройство газона и посев трав. Израсходовано 14052,04 тыс.руб., в том числе: 12225,12 тыс.руб. (средства ОБ), 1826,92 тыс.руб. (средства МБ) |

| 3.32. | Мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  | В 2023 году реализованы мероприятия, направленные на цели достижений федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами": создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ремонт контейнерной площадки накопления твердых коммунальных отходов по ул.Комсомольская д.9, д.5, д.6 А (приобретение 5 шт. контейнеров). Израсходовано 679,25 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.33. | «Мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления |  |  | 7 038,40 |  | 6 098,40 | 940,00 |  | В 2023 году реализованы мероприятия, направленные на цели достижений федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами": создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 19 шт. Израсходовано 7000,00 тыс.руб., в том числе: 6089,96 тыс.руб. (средства ОБ), 910,04 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.34. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий МО «Подпорожское городское поселение» |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  | В 2023 году мероприятие не реализовано |
| 3.35. | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области") | МО "Важинское городское поселение" | 2023 | 1 132,37 |  | 985,16 | 147,21 |  | В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз выполнено благоустройство территории МО "Важинское городское поселение": строительство площадок для сбора ТКО в деревнях: Ульино, Купецкое, Согиницы; ремонт участка автомобильной дороги местного значения в деревнях: Гришино, Заозерье, Ульино, Усланка; установка уличного освещения в деревнях: Гришино, Курпово, Заозерье; замена водоотводной трубы в дер. Купецкое. Всего израсходовано 2873,56 тыс.руб., в том числе: 2500,00 (средства ОБ), 373,56 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.36. | Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории МО "Важинское городское поселение" |  | 2023 | 3 098,06 |  | 2 695,31 | 402,75 |  | Выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (7 мест: ул. Школьная, вблизи д. 2, ул. Осташева, вблизи д. 7, ул. Школьная вблизи д.7, ул. Заречная, ул. Карьерная вблизи д. 8, гражданское кладбище). Всего израсходовано 3098,06 тыс.руб., в том числе:, из них 2695,30 тыс.руб. (средства ОБ), 402,76 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.37. | Благоустройство территории п. Важины (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области") |  | 2-3 квартал 2023 | 1 258,77 |  | 1 050,40 | 208,37 |  | В рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз выполнен ремонт (ремонт крыши, окраска фасада, ремонт крыльца) муниципальной бани, расположенной по адресу: ул. Осташева, д. 7А в гп Важины. Израсходовано 1207,36 тыс.руб., 1050,40 тыс.руб. (средства ОБ), 156,96 тыс.руб. (средства МБ) |

| 3.38. | Благоустройство воинских захоронений д. Заозерье Важинского ГП |  | 2-3 квартал 2023 | 263,16 |  | 250,00 | 13,16 |  | Выполнены работы по благоустройству воинских захоронений Великой Отечественной войны, расположенных д.Заозерье, д.Согиницы. Израсходовано 263,16 тыс.руб., из них 250,00 тыс.руб. (средства ОБ), 13,16 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.39. | Формирование комфортной городской среды. Объект: общественная территория «У Холодного ручья» гп Важины |  | 2023 | 11 500,00 |  | 10 000,00 | 1 500,00 |  | В рамках реализации мероприятия формирование комфортной городской среды (Объект: общественная территория «У Холодного ручья» гп Важины) выполнены работы по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер от ФОКа до магазина «Прибой», гп. Важины, по ул. Школьная (1 этап)». Израсходовано 11500,00 тыс.руб., из них 3140,00 тыс.руб. (средства ФБ), 6860,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1500,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.40. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  | 2023 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В 2023 году выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского на территории Важинского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области площадью 2,5 гa. Израсходовано 59,50 тыс.руб. (средства МБ). Россельхозцентом проведен анализ территории на засоренность борщевиком на сумму 33,23 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 92,73 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.41. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  | 2-3 квартал 2023 | 56,00 |  |  | 56,00 |  | В 2023 году мероприятие по актуализации схем водоснабжения и водоотведения не выполнено. Срок выполнения работ перенесен на 2024 год |
| 3.42. | Актуализация схемы теплоснабжения Важинского ГП |  | 2-3 квартал 2023 | 58,00 |  |  | 58,00 |  | В 2023 году выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения МО "Важинское городское поселение". Израсходовано 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.43. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в гп Вознесенье в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Выполнение работ по благоустройству общественной территории в п. Вознесенье "Свирская набережная (3 этап)") | МО "Вознесенское городское поселение" |  | 12 142,10 | 3 140,00 | 6 860,00 | 2 142,10 | 0,00 | В 2023 году выполнены работы по благоустройству общественной территории в п. Вознесенье "Свирская набережная (3 этап)". Израсходовано 12142,12 тыс.руб., в том числе 3130,62 тыс.руб. (средства ФБ), 6839,51 тыс.руб. (средства ОБ), 2171,99 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.44. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"(мероприятия по ремонту моста через ручей в д.Родионово, между ул.Озерной и пер.Тихим) |  |  | 350,00 | 0,00 | 296,70 | 52,40 | 0,90 | В 2023 году проведены работы по отсыпке подъезда к кладбищу в д. Кипрушино. Израсходовано 344,40 тыс.руб, в том числе 291,95 тыс.руб. (средства ОБ), 51,52 тыс.руб. (средства МБ), 0,93 тыс.руб. (прочие средства) |

| 3.45. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"(мероприятия по отсыпке дороги к роднику в д.Родионово, ул.Озерная) |
| --- | --- |
| 3.46. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"(Ремонт участка дороги по пер. Луговому в д.Соболевщина ) |
| 3.47. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Обустройство места отдыха в д.Гимрека ) |
| 3.48. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Приобретение тренажера на детскую площадку в д.Гимрека) |
| 3.49. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Приобретение тренажера на детскую площадку в д.Щелейки) |
| 3.50. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт участка дороги по ул.Детской в д.Красный Бор с отсыпкой к пожарному водоёму у д.№ 10) |

| 250,00 | 0,00 | 211,90 | 37,40 | 0,70 | В 2023 году произведена отсыпка дороги к роднику в д. Родионово по ул. Озерной. Израсходовано 248,71 тыс.руб. , в том числе 210,83 тыс.руб. (средства ОБ), 37,21 тыс.руб. (средства МБ), 0,67 тыс.руб. (прочие средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450,00 | 0,00 | 381,50 | 67,30 | 1,20 | В 2023 году произведен ремонт участка дороги по пер. Луговому в д. Соболевщина. Израсходовано 343,57 тыс.руб., в том числе 291,24 тыс.руб. (средства ОБ), 51,40 тыс.руб. (средства МБ), 0,93 тыс.руб. (прочие средства) |
| 400,00 | 0,00 | 339,10 | 59,80 | 1,10 | В 2023 году произведено обустройство места отдыха в д. Гимрека. Израсходовано 399,94 тыс.руб., в том числе 339,01 тыс.руб. (средства ОБ), 59,84 тыс.руб. (средства МБ), 1,09 тыс.руб. (прочие средства) |
| 150,00 | 0,00 | 127,10 | 22,40 | 0,50 | В 2023 году приобретен тренажер на детскую площадку в д. Гимрека. Израсходовано 167,10 тыс.руб., в том числе 141,65 тыс.руб. (средства ОБ), 25,00 тыс.руб. (средства МБ), 0,45 тыс.руб. (прочие средства) |
| 150,00 | 0,00 | 127,10 | 22,40 | 0,50 | В 2023 году приобретен тренажер на детскую площадку в д. Щелейки. Израсходовано 167,10 тыс.руб., в том числе 141,65 тыс.руб. (средства ОБ), 25,00 тыс.руб. (средства МБ), 0,45 тыс.руб. (прочие средства) |
| 500,00 | 0,00 | 423,80 | 74,80 | 1,40 | В 2023 году произведен ремонт участка дороги по ул. Детской в д. Красный Бор с отсыпкой к пожарному водоёму у дома № 10. Израсходовано 509,90 тыс.руб., в том числе 432,24 тыс.руб. (средства ОБ), 76,28 тыс.руб. (средства МБ), 1,38 тыс.руб. (прочие средства) |

2023

| 3.51. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (ремонт дороги по ул. Речной в д.Красный Бор) |  | 350,00 | 0,00 | 296,70 | 52,40 | 0,90 | В 2023 году произведен ремонт дороги по ул. Речной в д. Красный Бор. Израсходовано 440,06 тыс.руб., в том числе 373,04 тыс.руб. (средства ОБ), 65,83 тыс.руб. (средства МБ), 1,19 тыс.руб. (прочие средства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.52. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Обустройство пожарного пирса в д.Красный Бор по пер.Пристанскому) |  | 150,00 | 0,00 | 127,10 | 22,40 | 0,50 | В 2023 году произведено обустройство пожарного пирса в д. Красный Бор, по пер. Пристанскому. Израсходовано 150,00 тыс.руб., в том числе 127,15 тыс.руб. (средства ОБ), 22,44 тыс.руб. (средства МБ), 0,41 тыс.руб. (прочие средства) |
| 3.53. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Оборудование спортивной площадки в д.Кипрушино ) |  | 199,20 | 0,00 | 168,80 | 29,80 | 0,60 | В 2023 году оборудована спортивная площадка в д. Кипрушино. Израсходовано 178,30 тыс.руб., в том числе 151,15 тыс.руб. (средства ОБ), 26,67 тыс.руб. (средства МБ), 0,48 тыс.руб. (прочие средства) |
| 3.54. | Исполнение областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт общественной (муниципальной) бани по адресу: гп Вознесенье, ул. Свирская наб., д.7а) |  | 1 245,80 | 0,00 | 1 050,40 | 185,40 | 10,00 | В 2023 году проведен ремонт общественной (муниципальной) бани по адресу: гп Вознесенье, ул. Свирская наб., д.7а. Израсходовано 1245,80 тыс.руб., в том числе 1050,40 тыс.руб. (средства ОБ), 185,40 тыс.руб. (средства МБ), 10,00 тыс.руб. (прочие средства) |
| 3.55. | Ремонт сетей ГВС от ТК8 до ТК9 в п.Вознесенье |  | 531,30 |  | 451,60 | 79,70 |  | В 2023 году проведен ремонт сетей ГВС от ТК8 до ТК9 по ул. Молодежная в п. Вознесенье. Израсходовано 311,21 тыс.руб., в том числе 264,53 тыс.руб. (средства ОБ), 46,68 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.56. | Ремонт сетей ГВС от ТК8 до ТК16 в п.Вознесенье |  | 1 161,90 |  | 987,60 | 174,30 |  | В 2023 году проведен ремонт сетей ГВС от ТК8 до ТК16 по ул. Молодежная в п. Вознесенье. Израсходовано 680,51 тыс.руб., в том числе 578,50 тыс.руб. (средства ОБ), 102,01 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.57. | Акарицидная обработка детских площадок и общественных пространств |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | В 2023 году проведена обработка пяти детских площадок и двух общественных территорий в п.Вознесенье. Израсходовано 40,75 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.58. | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | В 2023 году проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского, произведен покос борщевика в д. Кипрушино. Израсходовано 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |

| 3.59. | Покос травы на территории гп Вознесенье (вдоль дорог и на общественных территориях) |  |  | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | В 2023 году проведен покос травы вдоль дорог и на общественных территориях Вознесенского городского поселения. Израсходовано 401,85 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.60. | Ремонт сетей участков теплоснабжения и горячего водоснабжения (при вхождении в региональную программу) | МО "Никольское городское поселение" | 2-3 квартал 2023 | 1 639,80 |  | 0,00 | 1 639,80 |  | В 2023 году работы по ремонту тепловых сетей не проводились в связи с большими сроками прохождения государственной экспертизы смет, работы перенесены на 2,3 квартал 2024 года. Выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов муниципальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Никольского ГП на сумму 300,00 тыс.руб. (средства МБ), проведена государственная экспертиза смет на выполнение работ по ремонту 3 участков теплоснабжения и горячего водоснабжения (от ТК-8Г до ул. Новая, д. 16а; от ТК-10 до ТК- 21; от ТК-12 до ТК-13 до ул. Новая, д. 17) на сумму 129,55 тыс. руб. (средства МБ); Электромонтажные работы по монтажу щитового оборудования и заземления блочной модульной котельной на п. ст. Свирь на сумму 191,00 тыс. руб. (средства МБ). Всего израсходовано 620,55 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.61. | Ремонт сети участка тепловой сети к поликлинике в гп Никольский (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области") |  | 2023 | 1 589,60 |  | 1 050,40 | 534,20 | 5,00 | В 2023 году выполнены работы по ремонту сети участка тепловой сети к поликлинике в гп Никольский на сумму 984,20 тыс.руб., в том числе: 650,34 тыс. руб. (средства ОБ), 333,86 тыс. руб. (средства МБ). Выполнены работы по благоустройству территории между д. 24 и д. 26 по пр. Речного Флота (1 этап) в гп Никольский, а именно: выполнено устройство тротуара у дома 24 и подходы к подъездам дома 26) на сумму 605,43 тыс. руб., в том числе: 400,06 тыс.руб. (средства ОБ), 205,37 тыс. руб. (средства МБ). Работы оплачены в полном объеме. Всего израсходовано 1589,63 тыс.руб., в том числе: 1050,40 тыс.руб. (средства ОБ), 539,23 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.62. | Благоустройство общественной территории: общественный парк по адресу: ул. Лисицыной, в гп Никольский, в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» |  | 2-3 квартал 2023 | 12 142,54 | 6 860,00 | 3 140,00 | 2 142,54 | 0,00 | Благоустройство общественной территории: общественный парк по адресу: ул. Лисицыной, в гп Никольский, в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на сумму 12106,12 тыс.руб., в том числе: 3130,58 тыс.руб. (средства ФБ), 6839,43 тыс. руб. (средства ОБ), 2136,11 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.63. | Поддержание санитарного состояния территории МО "Никольское городское поселение" (мероприятия по уборке несанкционированных свалок, уборке остановок, урн и обочин дорог от случайного мусора) |  | 2023 | 850,00 |  |  | 850,00 |  | В целях повышения качества уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории в 2023 году проведены работы по санитарной уборке и благоустройству территории гп Никольский. Израсходовано в соответствии с планом 1070,70 тыс.руб. (средства МБ) |

| 3.64. | Озеленение территории МО "Никольское городское поселение" |  | 2023 | 400,00 |  |  | 400,00 |  | В целях улучшения внешнего вида территорий поселения (посадка растений (кустарников, деревьев, цветов) в 2023 году проведены работы по озеленению территории гп Никольский. Израсходовано в соответствии с планом 279,83 тыс. руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.65. | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Никольское городское поселение" |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  | В целях повышения качества уровня жизни граждан, привлекательности территории в 2023 году проведены работы по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Никольское городское поселение". Израсходовано в соответствии с планом 197,70 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.66. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 2 240,00 |  | 1 881,60 | 358,40 |  | На мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории МО "Винницкое сельское поселение" израсходовано 2240,00 тыс.руб., в том числе: 1881,60 тыс.руб. (средства ОБ), 358,40 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.67. | Разработка и экспертиза проектной документации, инженерные изыскания |  |  | 390,00 |  |  | 390,00 |  | В 2023 году выполнена разработка и экспертиза проектной документации - 89,20 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.68. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  | На мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения, израсходовано 748,70 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.69. | Взносы региональному оператору на капитальный ремонт |  |  | 317,80 |  |  | 317,80 |  | В 2023 году региональному оператору перечислены взносы на капитальный ремонт в сумме 295,40 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.70. | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  | В 2023 году выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани в сумме 480,00 тыс.руб. (средства МБ) |

| 3.71. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | МО "Вознесенское городское поселение" |  | 2 982,00 |  | 2 500,00 | 482,00 | 0,00 | В рамках реализации областного закона от 28.12.2018 г. №147- оз выполнены следующие работы: ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул.Черничная (от д. №7) до ул. Черемушки (д. №3) д.Бахарево, израсходовано 835,60 тыс.руб., в том числе: 700,50 тыс.руб. (средства ОБ), 135,10 тыс.руб. (средства МБ); ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул.Печевская (от остановки 320 п.м.) д.Пелдуши, израсходовано 1400,90 тыс.руб., в том числе: 1174,50 тыс.руб. (средства ОБ), 226,40 тыс.руб. (средства МБ); ремонт участка дороги общего пользования местного значения ул. Придорожная, ул. Набережная в д.Норгино, израсходовано 745,50 тыс.руб., в том числе: 625,00 тыс.руб. (средства ОБ), 120,50 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано: 2982,00 тыс.руб., в том числе: 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 482,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.72. | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  |  | 1 254,50 |  | 1 050,40 | 204,10 | 0,00 | На реализацию мероприятий областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз израсходовано 1254,50 тыс.руб., в том числе: 1050,40 тыс.руб. (средства ОБ), 204,10 тыс.руб. (средства МБ). Выполнен ремонт общественной бани ул. Коммунальная с. Винницы |
| 3.73. | Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 9 617,70 | 2 505,70 | 5 474,30 | 1 637,70 | 0,00 | В 2023 году в рамках реализации программ формирования современной городской среды выполнены работы по проекту "Благоустройство Парка с.Винницы" на сумму 9617,70 тыс.руб., из них: 2505,70 тыс.руб. (средства ФБ), 5474,30 тыс.руб. (средства ОБ), 1637,70 тыс.руб. (средства МБ) |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.74. | Ремонт сетей ГВС от ТК4 до мжд. №20, № 22, №24 по ул. Горная и от ТК7 до ТК19 по ул. Пионерской в п. Вознесенье |  |  |  |  |  |  |  | В 2023 году проведен ремонт сетей ГВС от ТК4 до мжд. №20, № 22, №24 по ул. Горная и от ТК7 до ТК19 по ул. Пионерской в п. Вознесенье. Израсходовано 4890,21 тыс.руб., в том числе 4156,68 тыс.руб. (средства ОБ), 733,53 тыс.руб. (средства МБ) |
| 3.75. | Ремонт сетей ГВС от ТК6А до ТК7 по ул. Пионерской и от ТК9 до ТК10 по ул. Молодежной в п. Вознесенье | МО "Вознесенское городское поселение" |  |  |  |  |  |  | В 2023 году проведен ремонт сетей ГВС от ТК6А до ТК7 по ул. Пионерской и от ТК9 до ТК10 по ул. Молодежной в п. Вознесенье. Израсходовано 3395,12 тыс.руб., в том числе 2885,85 тыс.руб. (средства ОБ), 509,27 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере дорожного хозяйства |  |  | 2023 | 78 602,19 | 0,00 | 1 253,84 | 77 348,36 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 177038,07 тыс.руб., в том числе тыс.руб. 56060,17 (средства ОБ), 120977,90 тыс.руб. (средства МБ) |
| и транспортного обслуживания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2023 | 78 602,19 | 0,00 | 1 253,84 | 77 348,36 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 177038,07 тыс.руб., в том числе тыс.руб. 56060,17 (средства ОБ), 120977,90 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | МО "Подпорожское городское поселение" | 2023 | 250,00 |  |  | 250,00 |  | В 2023 году мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер не реализовано (средства из ОБ не направлялись) |
| 4.2. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | В 2023 году ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не проводился |
| 4.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | В 2023 году на обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения (мкр.Зеленый - мкр.Волховский) израсходовано 457,71 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (мех.уборка, в т.ч. второстепенные дороги) |  |  | 19 595,00 |  |  | 19 595,00 |  | В 2023 году на механическую уборку автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение", в том числе второстепенных дорог израсходовано 18969,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.5. | Ремонт автомобильных дорог |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | В 2023 году выполнен ремонт автомобильных дорог: ямочный ремонт и ремонт картами общей площадью 5681,27 кв.м, ремонт автомобильной дороги по адресу: ул.Октябрят (от пр.Ленина до пр.Кирова) площадь ремонта 3989 кв.м, протяженностью 0,469 км, ул. Родниковая (от пр.Ленина до пр.Кирова) площадь ремонта 3490 кв.м, протяженностью 1,117 км, (проведение испытаний асфальто-бетонного покрытия) на сумму 15033,862 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.6. | Паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  | В 2023 году паспортизация автомобильных дорог (изготовление технических паспортов) не проводилась |

| 4.7. | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  | На выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения израсходовано 4145,42 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: обслуживание дорожных знаков и технических средств на сумму 304,98 тыс.руб. (средства МБ), ремонт светофорного оборудования 1023,61 тыс.руб. (средства МБ), установка и замена дорожных знаков 441,69 тыс.руб. (средства МБ), ремонт пешеходных ограждений по пр. Механический, Объездная дорога (Варбеги) на сумму 590,51 тыс.руб. (средства МБ), нанесение дорожной разметки пешеходных переходов и автомобильных дорог 1072,54 тыс.руб. (средства МБ), ремонт пешеходных переходов (3 шт.) 190,3 тыс.руб. (средства МБ), прочие мероприятия 521,79 тыс.руб. (средства МБ): проектирование светофорного объекта пр.Кирова -ул.Красноармейская - ул.Октябрят, внесение изменений в ПОДД, поставка электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | Реализованы мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения: приобретение шариковых ручек для школьников с логотипом "Перехожу на зеленый" в количестве 323 шт. Израсходовано 4,96 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.9. | Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  | 10 700,00 |  |  | 10 700,00 |  | В 2023 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО "Подпорожское городское поселение" в сумме 14200,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.10. | Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | МО "Подпорожский муниципальный район" |  | 14 500,00 |  |  | 14 500,00 |  | В 2023 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах МО "Подпорожский муниципальный район" в сумме 19896,31 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.11. | Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  | В 2023 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО "Винницкое сельское поселение" в сумме 3900,00 тыс.руб. (средства МБ) |

| 4.12. | Развитие материально-технической базы муниципального автотранспортного предприятия |  |  | 9 000,00 |  |  | 9 000,00 |  | В 2023 году в рамках реализации мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий МУТП ПМР "Автогарант- Плюс" приобретен и передан в хозяйственное ведение автобус ПАЗ-320455-04 для пассажирских перевозок. Израсходовано 6877,35 тыс.руб. (средства МБ). Выплачена субсидия на финансовое обеспечение части затрат на приобретение подвижного состава муниципальным автотранспортным предприятием, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Подпорожского муниципального района в сумме 25026,34 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (ремонт участка автомобильной дороги местного значения муниципального образования «Важинское городское поселение») | МО "Важинское городское поселение" | 2-3 квартал 2023 | 1 300,00 |  | 1 131,00 | 169,00 |  | В рамках мероприятий по улучшению состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения безопасности дорожного движения выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог местного значения в д.Гришино, д.Заозерье, д.Ульино, д.Усланка. Всего израсходовано 1522,39 тыс.руб., в том числе: 1324,48 тыс.руб. (средства ОБ), 197,91 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.14. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (замена водоотводной трубы) |  |  | 141,19 |  | 122,84 | 18,36 |  | В рамках мероприятий по улучшению состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышения безопасности дорожного движения выполнены работы: по замене водоотводной трубы в д.Гришино и в д. Купецкое. Всего израсходовано 282,40 тыс.руб., в том числе: 245,68 тыс.руб. (средства ОБ), 36,72 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.15. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение": выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение". Выполнение работ по механизированной уборке улиц | МО "Вознесенское городское поселение" | 2023 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | В 2023 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение". Выполнены работы по механизированной уборке улиц. Израсходовано 1950,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.16. | Ремонт участков улиц в гп Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2-3 квартал 2023 | 490,00 |  |  | 490,00 |  | В 2023 году выполнены работы по механизированной уборке и содержанию дорог общего пользования местного значения МО "Никольское городское поселение" на сумму 1153,52 тыс. руб. (средства МБ) |
| 4.17. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 2 799,30 |  |  | 2 799,30 |  | В 2023 году выполнены работы по механизированной уборке и содержанию дорог общего пользования местного значения МО "Винницкое сельское поселение", израсходовано 4698,40 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.18. | Проверка сметной документации | МО "Винницкое сельское поселение" |  | 21,70 |  |  | 21,70 |  | В 2023 году выполнена проверка сметной документации, израсходовано 36,40 тыс.руб. (средства МБ) |

|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.19. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" |  |  |  |  |  |  | В 2023 году выполнены работы по грейдированию и отсыпке автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Никольский Подпорожского района Ленинградской области на сумму 220,10 тыс. руб. (средства МБ) |
| 4.20. | Проведение кадастровых работ | МО "Подпорожское городское поселение" |  |  |  |  |  |  | В 2023 году проведены кадастровые работу на сумму 87,20 тыс.руб. (средства МБ) |
| 4.21. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (Строительство автостанции в г. Подпорожье) | МО "Подпорожский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  | В 2023 году завершено строительство автостанции в г.Подпорожье, ул. Октябрят, д.10. За 2023 год расходы составили 58591,41 тыс.руб., из них 54490,01 тыс.руб. – средства ОБ, 4101,40 тыс.руб. – средства МБ |
| 5. | Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения» |  |  | 2023 | 66 736,50 | 183,60 | 1 145,40 | 65 407,50 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 639160,90 тыс.руб., в том числе 183,60 тыс.руб. (средства ФБ), 587701,28 тыс.руб. (средства ОБ), 51276,02 тыс.руб. (средства МБ) |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  | 2023 | 66 736,50 | 183,60 | 1 145,40 | 65 407,50 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 639160,90 тыс.руб., в том числе 183,60 тыс.руб. (средства ФБ), 587701,28 тыс.руб. (средства ОБ), 51276,02 тыс.руб. (средства МБ) |
| 5.1. | Переселение граждан из аварийного многоквартирного жилищного фонда на территории Подпорожского городского поселения | МО "Подпорожское городское поселение" |  | 62 104,40 |  |  | 62 104,40 |  | В 2023 году продолжалось строительство жилого комплекса в г.Подпорожье по адресу пр. Кирова, д.25, состоящего из 6 многоквартирных домов (660 квартир). Срок окончания возведения жилого квартала согласно графику – 2024 год. В 2023 году по III-IV этапам реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области» введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома (330 квартир) общей площадью 20437,7 м2 (общая площадь жилых помещений 15041,3м2). В 2023 году на реализацию данной программы израсходованы средства в сумме 634690,36 тыс.руб., в том числе 282895,31 тыс.руб. (средства Фонда развития территорий), 303660,57 тыс.руб. (средства ОБ), 48134,48 тыс.руб. (средства МБ) |

| 5.2. | Снос расселенных жилых домов на территории Подпорожского городского поселения |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | В 2023 году в рамках мероприятия снесено 9 расселенных жилых домов на территории Подпорожского городского поселения. Израсходовано 1844,87 тыс. руб. (средства МБ). По следующим адресам в г.Подпорожье: ул. Белозерская, д.1, ул. Садовая, д.19, ул. Садовая, д.23, ст. Подпорожье, д.1, ст. Подпорожье, д.1А, ул. Песочная, д.23, пр. Механический, д.6, пр.Ленина,д.61, пер. Транспортный, д.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | В 2023 году в рамках реализации мероприятия "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения" приспособлено с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов общее имущество (установка пандуса) по адресу: г.Подпорожье, пр. Ленина д. 24 в сумме 756,85 тыс.руб. (средства МБ) и ул. Волкова д. 27 в сумме 286,72 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 1043,57 тыс.руб. (средства МБ) |
| 5.4. | Обеспечение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2023 году мероприятия по текущему ремонту муниципального жилищного фонда не реализовано |
| 5.5. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 1 582,10 | 183,60 | 1 145,40 | 253,10 |  | В 2023 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей перечислена субсидия на обеспечение жильем молодых семей на счет временного распоряжения в сумме 1582,10 тыс.руб., в том числе: 183,60 тыс.руб. (средства ФБ), 1145,40 тыс.руб. (средства ОБ), 253,10 тыс.руб. (средства МБ). Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС выдано 1 физическому лицу |
| 6. | Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики" |  |  | 2023 | 33 353,92 | 0,00 | 2 511,00 | 27 342,92 | 3 500,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере развития систем электроэнергетики израсходовано 36766,86 тыс.руб., в том числе 2466,00 тыс.руб. (средства ОБ), 30300,86 тыс.руб. (средства МБ), 4000,00 (средства бюджета ПМР) |
| 6.1. | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения (муниципальная программа "Развитие частей территории и благоустройство МО "Подпорожское городское поселение") | МО "Подпорожское городское поселение" | 2023 | 18 415,50 |  |  | 18 415,50 |  | В 2023 году на организацию и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения израсходовано 21378,21 тыс.руб. (средства МБ): оплата за уличное освещение и электроснабжение; содержание и обслуживание уличного освещения |
| 6.2. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2023 | 2 368,42 |  | 2 250,00 | 118,42 |  | На реконструкцию уличного освещения в целях энергосбережения: приобретены и установлены светильники энергосберегающие в количестве 267 шт. на сумму 2368,42 тыс.руб, в том числе: 2250,00 тыс.руб. (средства ОБ), 118,42 тыс.руб. (средства МБ) |

| 6.3. | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Выполнение работ по организации уличного освещения муниципального образования «Важинское городское поселение») | МО "Важинское городское поселение" | 2023 | 300,00 |  | 261,00 | 39,00 |  | В 2023 году на ремонт и содержание уличного освещения территорий Важинского городского поселения израсходовано 248,00 тыс. руб, в том числе: 216,00 тыс.руб. (средства ОБ), 32,00 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по ремонту уличного освещения в д. Курпово, д. Заозерье, д. Гришино МО "Важинское городское поселение" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории МО "Вознесенское городское поселение" и оплата за электроэнергию | МО "Вознесенское городское поселение" | 2023 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 1 500,00 | В 2023 году на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения Вознесенского городского поселения израсходовано 4691,99 тыс.руб., в том числе: на оплату по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения - 1990,00 тыс.руб. (средства МБ), на оплату электроэнергии - 2000,00 тыс.руб. (средства бюджета ПМР), 701,99 тыс.руб. (средства МБ) |
| 6.5. | Организация и содержание уличного освещения и ремонт имеющихся сетей в гп Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2023 | 1 413,00 |  |  | 1 413,00 |  | В 2023 году на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения израсходовано всего 1511,64 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: за потребленную электроэнергию 1000,00 тыс.руб. (средства МБ), на ремонт и замену светильников 511,64 тыс.руб. (средства МБ) |
| 6.6. | Организация наружного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 6 057,00 |  |  | 4 057,00 | 2 000,00 | В 2023 году на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения Винницкого сельского поселения израсходовано всего 6568,60 тыс.руб., в том числе: 4568,60 тыс.руб. (средства МБ), 2000,00 тыс.руб. (средства бюджета ПМР) |
| 7. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Развитие малого и среднего |  |  | 2023 | 4 936,70 | 0,00 | 3 930,00 | 1 006,70 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства израсходовано 5736,66 тыс.руб., в том числе 4650,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1086,66 тыс.руб. (средства МБ). |
| предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.1. | Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» (мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе») | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2023 | 4 566,70 |  | 3 930,00 | 636,70 |  | В 2023 году в рамках мероприятий, направленных на достижение цели Федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» проведен конкурс по предоставлению субсидии на организацию предпринимательской деятельности, по результатам которого субсидию в общей сумме 2402,22 тыс.руб., в том числе 2162,00 тыс.руб. (средства ОБ), 240,22 тыс.руб. (средства МБ) получили 4 субъекта предпринимательства по следующим бизнес-проектам: «Комплексное оказание услуг населению: распиловка и расколка дров, обрезка кустарника, покос травы»», «Устройство и ремонт плоских утепленных и не утепленных кровель, гидроизоляция и утепление вертикальных и горизонтальных конструкций», «Творческая мастерская «woodcarving», «Пункт проката спортивного инвентаря, товаров для отдыха и туризма». Произведена оплата в сумме 200,00 тыс.руб. (средства МБ) за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества». При поддержке ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества»: - субъектам МСП, физическим лицам оказано 3344 консультационных услуг; - прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 52 человека; - 392 человека из числа субъектов бизнеса, включая самозанятых граждан, и 173 физических лица получили поддержку в виде консультаций, обучения, и иного вида помощи; - создано 116 новых субъектов предпринимательства, 52 самозанятых. В целях популяризации предпринимательства проведено: - 3 мероприятия - мастер-класс "Современное рукоделие", круглые столы "Развитие народных художественных промыслов и ремесел" - 4 мероприятия/семинара с субъектами, самозанятыми и физическими лицами Подпорожского района; - 1 открытый урок «Популяризация редпринимательства»; - 4 открытых урока с действующими субъектами МСП для учащихся общеобразовательных школ, техникума и ВУЗа на территории муниципального образования в рамках организации и проведения обучающих программ (профтуры). В 2023 года оказана поддержка организации потребительской кооперации (Подпорожское РАЙПО) на сумму 2764,44 тыс.руб., в том числе 2488,00 тыс.руб. (средства ОБ), 276,44 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 5366,66 тыс.руб., в том числе 4650,00 тыс.руб. (средства ОБ), 716,66 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2. | Реализация муниципальной программы "Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении " | МО "Подпорожское городское поселение" | 2023 | 150,00 |  |  | 150,00 |  | В 2023 году произведена оплата в сумме 150,00 тыс.руб. (средства МБ) за оказание консультационных услуг, в количестве 193 ед., ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества», оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, достигшим возраста 18 лет, и планирующим открыть собственный бизнес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2023 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2023 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 7.4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2023 | 60,00 |  |  | 60,00 |  | В 2023 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 60,00 тыс.руб. (средства МБ). в 2023 году проведено 2 выездных мероприятия Мобильного Консультационного Центра на территорию Важинского городского поселения. Оказано 27 консультационных услуг |
| 7.5. | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2023 | 60,00 |  |  | 60,00 | 0,00 | В 2023 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 60,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 7.6. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | В 2023 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 8. | Правопорядок и безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Правопорядок и безопасность" |  |  | 2023 | 11 793,30 | 0,00 | 0,00 | 11 793,30 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий в сфере правопорядка и безопасности израсходовано 11149,74 тыс.руб. (средства МБ) |
| 8.1. | Реализация муниципальной программы «Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2023 | 9 353,30 | 0,00 | 0,00 | 9 353,30 | 0,00 | В 2023 году на реализацию муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области" израсходовано 9332,57 тыс.руб. (средства МБ) |

| 8.1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе» |  | 2023 | 6 648,30 |  |  | 6 648,30 |  | В 2023 году проводились мероприятия, направленные на снижение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории Подпорожского муниципального района. Развитие и обслуживание АПК АИС "Безопасный город" - 2196,39 тыс.руб. (средства МБ). Содержание диспетчерского персонала АПК АИС "Безопасный город" и ЕДДС МО "Подпорожский муниципальный район" - 4549,41 тыс.руб. (средства МБ). Изготовление баннеров, табличек, буклетов, плакатов - 76,92 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 6822,72 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района» |  | 2023 | 2 700,00 |  |  | 2 700,00 |  | В 2023 году на выполнение мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского муниципального района израсходовано 2504,89 тыс.руб. (средства МБ). Создание резервов материальных ресурсов (продуктовые, вещевые, строительные) - 361,82 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по приспособлению подвалов зданий под защитные сооружения гражданской обороны - 1691,09 тыс.руб. (средства МБ). Разработка технической документации заглубленных помещений 116,00 тыс.руб. (средства МБ). Разработка проектной документации и построение системы оповещения МО "Подпорожское городское поселение" - 400,00 тыс.руб. (средства МБ). Изготовление агитационной продукции - 24,10 тыс.руб. (средства МБ). Изготовление и установка запрещающих и предупреждающих аншлагов и табличек - 35,00 тыс.руб. (средства МБ). Организация УМС по предупреждению ЧС - 32, 00 тыс.руб. (средства МБ). Обеспечение работы канала связи для МСО- 40,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 8.1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 2023 | 5,00 |  |  | 5,00 |  | На формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Подпорожского района в 2023 году израсходовано 4,96 тыс.руб. (средства МБ). Публикации по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ. |
| 8.2. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения " | МО "Подпорожское городское поселение" | 2023 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения" израсходовано 1404,58 тыс.руб. (средства МБ) |
| 8.2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и террористических угроз на территории Подпорожского городского поселения» |  | 2023 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В целях снижения общего числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории Подпорожского городского поселения в 2023 году проведены мероприятия по профилактике правонарушений и террористических угроз, израсходовано 497,99 тыс.руб. (средства МБ). На оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка израсходовано 45,20 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 543,19 тыс.руб. (средства МБ) |

| 8.2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности населения Подпорожского городского поселения в чрезвычайных ситуациях» |  | 2023 | 350,00 |  |  | 350,00 |  | В целях выполнения мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского городского поселения в 2023 году: Профилактические мероприятия по предупреждению и предотвращению возникновения ЧС 49,00 тыс.руб. Обеспечение пожарной безопасности - 320,54 тыс.руб. Осуществление мероприятий по гражданской обороне 491,85 тыс.руб. Всего израсходовано 861,39 тыс.руб. (средства МБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3. | Установка системы видеонаблюдения на улицах поселка Важины. Обеспечение деятельности народных дружин | МО "Важинское городское поселение" | 2023 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | В рамках мероприятий по обеспечению общественной безопасности и профилактики снижения преступности в гп Важины установлены камеры видеонаблюдения в рамках договора с ООО "Тема Телеком". Израсходовано 51,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 8.4. | Внесение изменений в Генеральный план МО "Важинское городское поселение" |  | 2023 | 500,00 |  |  | 500,00 |  | Мероприятие не реализовано. Сдача работ исполнителем перенесена на 2024 год. |
| 8.5. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения | МО "Вознесенское городское поселение" | 2023 | 330,00 |  |  | 330,00 |  | Запланированные на 2023 год работы по замене указателей (пожарных знаков) перенесены на 2024 год |
| 8.6. | Мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС | МО "Никольское городское поселение" | 2023 | 475,00 |  |  | 475,00 |  | В 2023 году на техническое обслуживание пожарного модуля, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Никольский, ул. Новая, д. 1А (перекатка, испытание, сушка напорно-всасывающих рукавов, испытание тех коленной лестницы) израсходовано 27,50 тыс.руб. (средства МБ); на выполнение проекта муниципальной системы оповещения на территории Никольского ГП израсходовано 70,0 тыс.руб. (средства МБ). Всего 97,50 тыс.руб. (средства МБ) |
| 8.7. | Внесение изменений в Генеральный план Никольского городского поселения | МО "Никольское городское поселение" | 2023 | 400,00 |  |  | 400,00 |  | В 2023 году в Генеральный план Никольского городского поселения изменения не вносились. В 2023 году выполнены кадастровые работы на сумму 24,00 тыс.руб. (средства МБ), топографическая съемка гп Никольский, ул. Лисицыной (от ул. Новая до Дома Культуры) на сумму 50,00 тыс. руб. (средства МБ). Всего израсходовано 74,00 тыс.руб. (средства МБ) |
| 8.8. | Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение | МО "Винницкое сельское поселение" | 2023 | 185,00 |  |  | 185,00 |  | В 2023 году на обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение: снижение рисков ЧС, повышение уровня защищенности населения и территории Винницкого сельского поселения израсходовано 190,09 тыс.руб. (средства МБ) |
| ИТОГО по плану мероприятий |  |  | 2023 | 727 866,66 | 91 306,30 | 162 058,70 | 470 978,36 | 3 523,30 | На реализацию плана мероприятий социально экономического развития в 2023 году израсходованы средства в размере 1442499,71 тыс.руб., в том числе 94759,22 тыс.руб. - средства ФБ, 847201,36 тыс.руб. - средства ОБ, 491938,66 тыс.руб. - средства МБ, 8582,52 тыс.руб. - средства бюджета ПМР, 17,96 тыс.руб. - прочие средства |